# Отдел экономического развития

администрации муниципального образования

«Катангский район»

# Доклад

# о ходе реализации муниципальной программы

# «Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район»

# на 2019-2024 годы»  за  2020 год

# В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Катангский район» от 01 ноября 2018 года № 269-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Катангский район» отделом экономического развития администрации Муниципального образования выведен результат оценки  эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы». Оценка эффективности составила – 0,99 (высокая эффективность).

# В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограммы), приложение 4 к Порядку, эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается:

# - высокой в случае, если значение   составляет не менее 0,9;

- удовлетворительной в случае, если значение   составляет не менее 0,75;

# - в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной

# В разрезе подпрограмм эффективность составила:

- «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством - 0,91 (высокая);

-  «Создание условий для устойчивого экономического развития» -1 (высокая);

- «Развитие дорожного фонда» -4,46 (высокая)

# - «Управление муниципальным имуществом» -1,2 (высокая)

За 2020 год освоено  бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Катангский район»  на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы»   на 208504,5 тыс.руб. при плане 242901,5

Из 15 запланированных к реализации в 2020 году мероприятий, в полном объеме на 100% выполнено 10.

На 80% выполнены 3 мероприятия подпрограммы 4 «Управление муниципальным имуществом». Невыполнение мероприятий по технической инвентаризации муниципальных объектов недвижимости обусловлено невозможностью доставки кадастрового инженера в отдаленные населенные пункты для проведения работ.

На 50% выполнено одно мероприятие по подпрограммы 1 «Выполнение полномочий местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством» по целевому показателю «меры материальной поддержки студентов, заключивших договоры на целевые места в образовательных учреждениях по направлениям педагог, культура, медицина»

Не выполнен один показатель «дополнительные меры материальной поддержки молодых специалистов по специальности: педагогика, культура, фармация в течении первого года с начала трудоустройства» по причине отсутствия молодых специалистов желающих  трудоустроиться.

Показатель обеспечение дорожной деятельности, в части обеспечения пассажирских перевозок увеличился в следствии спроса населения. В связи с чем, в целях повышения уровня и качества жизни населения, в дальнейшем планируется пересмотреть данный показатель подпрограммы и достигнуть количество рейсов  до 1700.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Начальника отдела экономического

развития администрации муниципального

образования  «Катангский район»                                                               О. Д. Верхотурова