**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**«Социальное развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы»**

**По состоянию на 01.01.2021 год**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **06** | **1** |  | **«Поддержка общественных организаций»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество Почетных граждан Катангского района, получивших денежные выплаты | % | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество граждан пожилого возраста, получивших поздравления мэра с юбилейными датами | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 3 | Освоение денежных средств общественными организациями, полученными на реализацию мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем. | % | 0 | - | - | - | - | - | - |
| **06** | **2** |  | **«Доступная среда»** | | | | | | | | |
| 1 | Число граждан старшего поколения и инвалидов, охваченных социальными мероприятиями, к общему числу граждан | % | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 2 | Доля оснащенных объектов вспомогательными средствами от запланированных в текущем году | % | 100 | 100 | 0 | -100 | -100 | 0 | Значение показателя не выполнено, в связи с отсутствием заявок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06** | **3** |  | **«Профилактика социально-негативных явлений»** | | | | | | | | |
| 1 | Снижение количества преступлений экстремистской направленности | % | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | % | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | 120 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 3 | Улучшение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми | % | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 4 | Снижение количества детей, находящихся в соци­ально - опасном положении | % | 80 | 80 | 180 | 100 | 125 | 225 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 5 | Снижение количества несовершеннолетних и семей состоящих на учете в банке данных Иркутской области СОП | % | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 6 | Количество изданных информационных материалов по формированию здорового образа жизни | Количество изданных материалов | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 7 | Количество отловленных бродячих и безнадзорных животных | шт. | 0 | 19 | 11 | 8 | 57 | 0 | Не выполнено в связи с отсутствием заявок |
| **06** | **4** |  | **Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера проживающих на территории Катангского района»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля лиц из числа КМНС, занимающихся традиционными видами деятельности - оленеводством, фактически получивших ежегодную выплату за 1 голову оленя | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 2 | Количество проведенных социально значимых мероприятий КМНС | Ед. | 5 | 7 | 2 | -5 | 28 | 40 | Не выполнено в связи с условиями ограничений, связанных с распространением короновирусной инфекции |
| **06** | **5** |  | **«Комплексные меры профилактики распространения наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции среди населения муниципального образования**  **«Катангский район» на 2020 – 2024 гг.».** | | | | | | | | |
| 1 | Доля молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет), принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, в общем количестве молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет) муниципального образования «Катангский район». | % | 0 | 20 | 50 | 30 | 250 | 0 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 2 | Доля молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет), зарегистрированной с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет) муниципального образования «Катангский район». | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 3 | Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции. | шт. | 0 | 50 | 70 | 20 | 140 | 0 | Значение показателя выполнено в полном объеме |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 06 | 01 | 0 | 0 | **Подпрограмма 1**  **«Поддержка общественных организаций»** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 | 0 | **Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на интеграцию граждан старшего поколения в общественную жизнь** |  | II полугодие 2020 года | II полугодие 2020 года | Интеграция граждан старшего поколения в общественную жизнь | Интеграция граждан старшего поколения в общественную жизнь |  |
| 06 | 1 | 01 | 1 | Денежные выплаты Почетным гражданам Катангского района в соответствии с Положением о почетном звании «Почетный гражданин муниципального образования «Катангский район», утвержденным решением районной Думы муниципального образования «Катангский район» от 06.10.2011 № 4/11 | Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Катангский район» | - | - | Выплаты Почетным гражданам Катангского района в соответствии с Положением о почетном звании «Почетный гражданин муниципального образования «Катангский район» в полном объеме | - |  |
| 06 | 1 | 01 | 2 | Поздравление мэра в связи с юбилейными датами со дня рождения (75 лет и каждые последующие 5 лет) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей Катангского района. | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2020 года | II полугодие 2020 года | Поддержка ветеранов и ветеранского движения в Катангском районе | Поддержка ветеранов и ветеранского движения в Катангском районе |  |
| 06 | 1 | 02 | 0 | **Реализация мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем.** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 02 | 1 | Предоставление грантов в форме субсидий общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Катангского района, на реализацию мероприятий по повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения и на решение социально-значимых проблем. | Сектор социальной политики администрации муниципального образования «Катангский район» | - | - | Повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения и на решение социально-значимых проблем. |  | Проведение мероприятия запланировано с 2021 года |
| 06 | 2 | 0 | 0 | **Подпрограмма 2**  **«Доступная среда»** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 0 | **Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание активной жизнедеятельности инвалидов и пенсионеров** | Сектор социальной политики администрации муниципального образования «Катангский район»;  муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район»;  муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2020 года | II полугодие 2020 года | Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования «Катангский район». | Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования «Катангский район». |  |
| 06 | 2 | 02 | 0 | **Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (установка пандусов, распашных дверей, приобретение раздвижных телескопических пандусов)** | Сектор социальной политики администрации муниципального образования «Катангский район» | - | - | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | - | Значение показателя не выполнено, в связи с отсутствием заявок |
| 06 | 3 | 0 | 0 | **Подпрограмма 3**  **«Профилактика социально-негативных явлений»** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 01 | 0 | **Организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений, терроризма, экстремизма и укрепления межнационального и межконфессионального согласия, семейного благополучия** | Сектор социальной политики администрации муниципального образования «Катангский район», муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район», ОГБУЗ «Катангская РБ», Пункт полиции (дислокация с. Ербогачён) МО МВД «Киренский» », муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту, администрации поселений, КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2020 года | II полугодие 2020 года | Укрепление антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Катангский район», повышение уровня осведомленности населения о мерах антитеррористической, экстремисткой направленности | Укрепление антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Катангский район», повышение уровня осведомленности населения о мерах антитеррористической, экстремисткой направленности- |  |
| 06 | 3 | 01 | 1 | Организация и проведение профилактических мероприятий (акции, конкурсы, тренинги и т.д.) по проблемам противодействия терроризму и экстремизму, развития толерантности, профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту от противоправного контента в сети «Интернет» | Сектор социальной политики администрации МО «Катангский район», КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район», муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район», муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2020 года | II полугодие 2020 года | Повышение уровня общественной безопасности, общественного порядка | Повышение уровня общественной безопасности, общественного порядка |  |
| 06 | 3 | 01 | 2 | Оказание содействия в трудоустройстве, решении социальных вопросов (получение паспорта, медицинского полиса и прочее) лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с целью их успешной ресоциализации | КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район»,  Киренский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области (по согласованию) | - | - |  | - | Заявок не поступало |
| 06 | 3 | 02 | 0 | **Информирование населения о профилактике заболеваний и реализация мер по формированию здорового образа жизни у населения** | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район», муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район», ОГБУЗ «Катангская РБ» (по согласованию) | II полугодие 2020 года | II полугодие 2020 года |  |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 1 | Информационно-методическое обеспечение профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | ОГБУЗ «Катангская РБ» (по согласованию), муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2020 года | II полугодие 2020 года | Совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта, создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения | Совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта, создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения |  |
| 06 | 3 | 02 | 2 | Профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | ОГБУЗ «Катангская РБ»,  муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район» | I полугодие 2020 года | I полугодие 2020года | Совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта, создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения | Совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта, создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения |  |
| 06 | 3 | 03 | 0 | **Организация мероприятий по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия** | КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район» |  |  | Снижение количества несовершеннолетних и семей состоящих на учете в банке данных Иркутской области СОП;  Снижение количества случаев лишения законных представителей несовершеннолетних родительских прав | Снижение количества несовершеннолетних и семей состоящих на учете в банке данных Иркутской области СОП;  Снижение количества случаев лишения законных представителей несовершеннолетних родительских прав |  |
| 06 | 3 | 03 | 1 | Организация временного трудоустройства подростков, состоящих на различных видах учет, не учащихся и не работающих, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении, с целью их социальной адаптации | КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район»,  муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район», | I полугодие 2020 года | I полугодие 2020 года |  |
| 06 | 3 | 03 | 2 | Организация и проведение мероприятий на тему уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, проведение военно-спортивных молодежных мероприятий | ПП (дислокация с.Ербогачен) МО МВД России «Киренский» | II полугодие 2020 года | II полугодие 2020 года |  |
| 06 | 3 | 03 | 3 | Организация и проведение районных мероприятий, направленных на пропаганду ценностей семейного благополучия | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район»,  МУМСР О и П Иркутской области №1 по Катангскому району | II полугодие 2020 года | II полугодие 2020 года |  |
| 06 | 3 | 03 | 4 | Оказание адресной поддержки приемным семьям | МУМСР О и П Иркутской области №1 по Катангскому району, КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2020 года | II полугодие 2020 года |  |
| 06 | 3 | 03 | 5 | Оказание различных видов поддержки семей, находящихся в социально-опасном положении | КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2020 года | II полугодие 2020 года |  |
| 06 | 3 | 04 | 0 | **Организация мероприятий по отлову, транспортировки и передержки безнадзорных животных** |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 04 | 1 | Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области | Экономический отдел администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2020 года | II полугодие 2020 года | Снижение уровня санитарно-эпидемиологического неблагополучия | Снижение уровня санитарно-эпидемиологического неблагополучия | Выполнено не в полном объеме в связи с отсутствием заявок |
| 06 | 4 | 0 | 0 | **Подпрограмма 4**  **«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов севера проживающих на территории Катангского района»** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 4 | 01 | 0 | Оказанием материальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни | Сектор социальной политики администрации муниципального образования «Катангский район» | - | - | Доля лиц из числа КМНС, занимающихся традиционными видами деятельности - оленеводством, фактически получивших ежегодную выплату за 1 голову оленя сохранится на уровне 100% | - | - |
| 06 | 4 | 02 | 0 | Подготовка и распространение информации на языках коренных малочисленных народов Севера | Муниципальный отдел культуры администрации муниципального образования «Катангский район»;  муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2020 года - | II полугодие 2020 года - | Количество проведенных социально значимых мероприятий КМНС | Количество проведенных социально значимых мероприятий КМНС - |  |
| 06 | 5 | 0 | 0 | **Подпрограмма 5**  **«Комплексные меры профилактики распространения наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции среди населения муниципального образования «Катангский район»** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 5 | 05 | 1 | Проведение социально - психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров среди обучающихся. | Муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2020 года | II полугодие 2020 года | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков |  |
| 06 | 5 | 05 | 2 | Выпуск, тиражирование, размещение информации печатной продукции (листовки, буклеты) по профилактики ВИЧ-инфекции, алкоголизма, наркомании и других социально-негативных явлений. | Муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район»;  Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район». | I полугодие 2020 года | I полугодие 2020 года |  |
| 06 | 5 | 05 | 3 | Организация и проведение профилактических мероприятий. | Муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район»;  КДН и ЗП муниципального образования «Катангский район»;  Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район». | I полугодие 2020 года | I полугодие 2020 года | Увеличение удельного веса людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений | Увеличение удельного веса людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений |  |
| 06 | 5 | 05 | 4 | Поддержка и развитие волонтерского движения по профилактике социально-негативных явлений. | Муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район»;  Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район». | I полугодие 2020 года | I полугодие 2020 года |  |

**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 06 |  |  | Муниципальная услуга (работа) | Муниципальные услуги в рамках муниципальной программы не оказываются | | | | | | |

**Форма 4.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Катангский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 6 | 0 |  |  |  | **Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Катангский район» на 2019 – 2024 годы»** | Всего | **325,8** | **325,8** | **235,9** | **72,4** | **72,4** |
| Администрация МО «Катангский район» | 325,8 | 325,8 | 235,9 | 72,4 | 72,4 |
| 06 | 1 | 0 | 0 |  | **Подпрограмма 1**  **«Поддержка общественных организаций»** | Всего | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Администрация МО «Катангский район» | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 1 | 01 | 0 |  | **Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на интеграцию граждан старшего поколения в общественную жизнь** | Всего | **50,0** | **50,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Администрация МО «Катангский район» | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 1 | 01 | 1 |  | Денежные выплаты Почетным гражданам Катангского района в соответствии с Положением о почетном звании «Почетный гражданин муниципального образования «Катангский район», утвержденным решением районной Думы муниципального образования «Катангский район» от 06.10.2011 № 4/11 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 1 | 01 | 2 |  | Поздравление мэра в связи с юбилейными датами со дня рождения (75 лет и каждые последующие 5 лет) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей Катангского района. | Всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 1 | 02 | 0 |  | **Реализация мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем.** | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| 06 | 1 | 02 | 1 |  | Предоставление грантов в форме субсидий общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Катангского района, на реализацию мероприятий по повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения и на решение социально-значимых проблем. | Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 2 | 0 | 0 |  | **Подпрограмма 2**  **«Доступная среда»** | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 2 | 01 |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание активной жизнедеятельности инвалидов и пенсионеров | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 2 | 02 |  |  | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (установка пандусов, распашных дверей, приобретение раздвижных телескопических пандусов) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 0 | 0 |  | **Подпрограмма 3**  **«Профилактика социально-негативных явлений»** | Всего | **270,8** | **270,8** | **230,9** | **85,2** | **85,2** |
| Администрация МО «Катангский район» | 270,8 | 270,8 | 230,9 | 85,2 | 85,2 |
| 06 | 3 | 1 | 0 |  | **Организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений, терроризма, экстремизма и укрепления межнационального и межконфессионального согласия, семейного благополучия** | Всего | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **100** | **100** |
| Администрация МО «Катангский район» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 |
| 06 | 3 | 1 | 1 |  | Организация и проведение профилактических мероприятий (акции, конкурсы, тренинги и т.д.) по проблемам противодействия терроризму и экстремизму, развития толерантности, профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту от противоправного контента в сети «Интернет» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 1 | 2 |  | Оказание содействия в трудоустройстве, решении социальных вопросов (получение паспорта, медицинского полиса и прочее) лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с целью их успешной ресоциализации | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 |
| Администрация МО «Катангский район» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 |
| 06 | 3 | 2 | 0 |  | **Информирование населения о профилактике заболеваний и реализация мер по формированию здорового образа жизни у населения** | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 2 | 1 |  | Информационно-методическое обеспечение профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 2 | 2 |  | Профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 3 | 0 |  | **Организация мероприятий по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия** | Всего | **165,0** | **165,0** | **165,0** | **100** | **100** |
| Администрация МО «Катангский район» | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 100 | 100 |
| 06 | 3 | 3 | 1 |  | Организация временного трудоустройства подростков, состоящих на различных видах учет, не учащихся и не работающих, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении, с целью их социальной адаптации | Всего | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 100 | 100 |
| Администрация МО «Катангский район» | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 100 | 100 |
| 06 | 3 | 3 | 2 |  | Организация и проведение мероприятий на тему уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, проведение военно-спортивных молодежных мероприятий | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 3 | 3 |  | Организация и проведение районных мероприятий, направленных на пропаганду ценностей семейного благополучия | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 3 | 4 |  | Оказание адресной поддержки приемным семьям | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 |
| Администрация МО «Катангский район» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 |
| 06 | 3 | 3 | 5 |  | Оказание различных видов поддержки семей, находящихся в социально-опасном положении | Всего | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 100 | 100 |
| Администрация МО «Катангский район» | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 100 | 100 |
| 06 | 3 | 4 | 0 |  | **Организация мероприятий по отлову, транспортировки и передержки безнадзорных животных** | Всего | **100,8** | **100,8** | **60,9** | **60,4** | **60,4** |
| Администрация МО «Катангский район» | 100,8 | 100,8 | 60,9 | 60,4 | 60,4 |
| 06 | 3 | 4 | 1 |  | Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области | Всего | 100,8 | 100,8 | 60,9 | 60,4 | 60,4 |
| Администрация МО «Катангский район» | 100,8 | 100,8 | 60,9 | 60,4 | 60,4 |
| 06 | 04 | 0 | 0 |  | **Подпрограмма 4**  **«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера проживающих на территории Катангского района»** | Всего | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **100** | **100** |
| Администрация МО «Катангский район» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 |
| 06 | 04 | 01 | 0 |  | Оказанием материальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 04 | 02 | 0 |  | Подготовка и распространение информации на языках коренных малочисленных народов Севера | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 |
| Администрация МО «Катангский район» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 |
| 06 | 05 | 0 | 0 |  | **Подпрограмма 5**  **«Комплексные меры профилактики распространения наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции среди населения муниципального образования «Катангский район»** | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 05 | 01 | 0 |  | Проведение социально - психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров среди обучающихся | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 05 | 02 | 0 |  | Выпуск, тиражирование, размещение информации печатной продукции (листовки, буклеты) по профилактики ВИЧ-инфекции, алкоголизма, наркомании и других социально-негативных явлений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 05 | 03 | 0 |  | Организация и проведение профилактических мероприятий | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 05 | 04 | 0 |  | Поддержка и развитие волонтерского движения по профилактике социально-негативных явлений. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

**Форма 5.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 6 |  | **Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Катангский район» на 2019 – 2024 годы»** | **Всего** | **325,8** | **235,9** | **72,4** |
| бюджет МО «Катангский район» | **325,8** | **235,9** | 72,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 225 | 175 | 77,7 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 100,8 | 60,9 | 60,4 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка общественных организаций» | **Всего** | **50,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет МО «Катангский район» | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **2** | Подпрограмма 2 «Доступная среда» | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| бюджет МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **3** | Подпрограмма 3 «Профилактика социально-негативных явлений» | **Всего** | **270,8** | **230,9** | **85,2** |
| бюджет МО «Катангский район» | 270,8 | 230,9 | 85,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 170,0 | 170 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 100,8 | 60,9 | 60,4 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **4** | Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера проживающих на территории района» | **Всего** | **5,0** | **5,0** | **100** |
| бюджет МО «Катангский район» | 5,0 | 5,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **5** | Подпрограмма 5 «Комплексные меры профилактики распространения наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции среди населения муниципального образования «Катангский район» | **Всего** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 7.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета МО «Катангский район» |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 06 |  | **Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Катангский район» на 2019 – 2024 годы»** | Администрация МО «Катангский район» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06 | 1 | Подпрограмма 1  «Поддержка общественных организаций» | Администрация МО «Катангский район» | - | - | - | - | - |
| 06 | 2 | Подпрограмма 2 «Доступная среда» | Администрация МО «Катангский район» | 0 | 0,5 | 0,09 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика социально-негативных явлений» | Администрация МО «Катангский район» | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,125 |
| 06 | 4 | Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера проживающих на территории района» | Администрация МО «Катангский район» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06 | 5 | Подпрограмма 5 «Комплексные меры профилактики распространения наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции среди населения муниципального образования «Катангский район» | Администрация МО «Катангский район» | - | - | - | - | - |

**Форма 6.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации МО «Катангский район» | 30.12.2019 | № 386-п | Внесение изменений в паспорт муниципальной программы. Приложение 4, 5 в новой редакции. |
| 2 | Постановление администрации МО «Катангский район» | 23.03.2020 | № 111-п | Внесение изменений в паспорт муниципальной программы. Приложение 4, 5 в новой редакции. |
| 3 | Постановление администрации МО «Катангский район» | 09.04.2020 | № 139-п | Внесение изменений в паспорт муниципальной программы. Приложение 1,2,3,4, 5 в новой редакции. |
| 4 | Постановление администрации МО «Катангский район» | 20.07.2020 | № 293-п | Внесение изменений в паспорт муниципальной программы. Приложение 4, 5 в новой редакции. |
| 5 | Постановление администрации МО «Катангский район» | 30.12.2020 | № |  |