**Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных**

 **программ (подпрограмм) за 2020 год**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Катангский район» от 01 ноября 2018 года № 269-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Катангский район» отделом экономического развития администрации муниципального образования «Катангский район» проведена экспертная оценка результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год. Экспертная оценка проведена по 7 муниципальным программам в том числе по 26 подпрограммам.

 На реализацию муниципальных программ в 2020 году был предусмотрен объем средств, включая бюджетные и вне бюджетные источники, в сумме 657573,18 тыс.руб., фактическое освоение составило 598911,40 тыс.руб., или 91,1% от запланированного.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограммы), приложение 4 к Порядку, эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается:

- высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9;

- удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75;

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Оценку – высокая эффективность получили **6** программ.

Оценку - удовлетворительная эффективность получила **одна** программа - «Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы».

 По двум подпрограммам оценка эффективности составила неудовлетворительной:

- подпрограмма «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на территории муниципального образования «Катангский район» программы **«**Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы»;

- подпрограмма «Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества» программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы».

 Неудовлетворительная оценка сформировалась из-за не выполнения в полном объеме плановых целевых показателей.

Например:

-по подпрограмме «Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на территории муниципального образования «Катангский район», план целевых показателей выполнен на 67,7%;

-по подпрограмме «Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества», план выполнен на 56,6% ( план привлечения населения 43763 чел. фактически привлечено 24772 чел.).

 На низкое исполнение плановых целевых показателей по подпрограммам повлияло введения в районе карантинного режима и режима изоляции направленного противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Заключение |
| МП | Пп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **01** | **00** | **«Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | Муниципальный отдел образования администрации МО «Катангский район» | **0,98** | Эффективность высокая |
| 01 | 01 | Дошкольное образование |  | 1,0 | Эффективность высокая |
| 01 | 02 | Общее образование |  | 0,99 | Эффективность высокая |
| 01 | 03 | Дополнительное образование |  | 0,99 | Эффективность высокая |
| 01 | 04 | Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на территории муниципального образования «Катангский район» |  | 0,7 | Эффективность не удовлетворительная |
| 01 | 05 | Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 0,99 | Эффективность высокая |
| **02** | **00** | **«Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | **0,87** | Эффективность удовлетворительная |
| 02 | 01 | Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения муниципального образования «Катангский район» |  | 0,99 | Эффективность высокая |
| 02 | 02 | Организация музейного обслуживания населения Катангского района |  | 0,90 | Эффективность высокая |
| 02 | 03 | Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества |  | 0,52 | Эффективность не удовлетворительная |
| 02 | 04 | Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 1,08 | Эффективность высокая |
| **03** | **00** | **«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | Финансовое управление администрации МО «Катангский район» | **0,93** | Эффективность удовлетворительная |
| **04** | **00** | **«Безопасный город на 2019-2024 годы»** | Главный специалист ГО и ЧС администрации МО «Катангский район» | **1,08** | Эффективность высокая |
| 04 | 01 | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | 1,06 | Эффективность высокая |
| 04 | 02 | Защита населения и территории Катангского района от чрезвычайных ситуаций |  | 4,55 | Эффективность высокая |
| 04 | 03 | Повышение безопасности дорожного движения |  | - | Эффективность высокая |
| **05** | **00** | **«Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | Отдел экономического развития и социальной политики администрации МО «Катангский район» | **0,99** | Эффективность высокая |
| 05 | 01 | Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством |  | 0,91 | Эффективность высокая |
| 05 | 02 | Создание условий для устойчивого экономического развития |  | 1 | Эффективность высокая |
| 05 | 03 | Развитие дорожного хозяйства |  | 4,46 | Эффективность высокая |
| 05 | 04 | Управление муниципальным имуществом |  | 1,2 | Эффективность высокая |
| **06** | **00** | **«Социальное развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | Заместитель главы администрации МО «Катангский район» | **1** | Эффективность высокая |
| 06 | 01 | Поддержка общественных организаций |  | - |  |
| 06 | 02 | Доступная среда |  | - |  |
| 06 | 03 | Профилактика социально-негативных явлений |  | 0,80 | Эффективность удовлетворительная |
| 06 | 04 | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера проживающих на территории района |  | 1 | Эффективность высокая |
| **07** | **00** | **«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Катангский район» на 2019-2014 годы**  | Отдел архитектуры, капитального строительства, землепользования, экологии и ЖКХ администрации МО «Катангский район» | **1,2** | Эффективность высокая |

В ходе экспертной оценки так же установлено, что при разработке и корректировке муниципальных программ ответственный исполнитель недостаточно точно проработал по наименованию **целевого показателя (индикатора)**.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ предлагаем:

- принять меры по корректировке (доработке) программ;

- ежеквартально осуществлять мониторинг реализации муниципальных программ в денежном и в целевом показателе.

- повысить ответственность за реализацию мероприятий программ и достижение целевых показателей.

- своевременно вносить предложения о внесении изменений в муниципальные программы.

Анализ проведен за период с 01.01.2020-31.12.2020 год.

Приложение: Рейтинг муниципальных программ муниципального образования «Катангский район» по эффективности реализации в 2020 году.

Начальник отдела экономического

развития администрации муниципального

образования «Катангский район» О. Д. Верхотурова

Исп. Юрьев А.А..

839560(21530)