**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие муниципального образования Катангский район» на 2019-2024 годы**

**по состоянию на 01.07.2020 года**

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **05** | **01** |  | **1.Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, профессиональное дополнительное образование и стажировку | чел. | 10 | 3 | 0 | -3 | -100 | 30 |  |
| 2 | Количество человек, поступивших впервые на работу в учреждения образования и культуры, получивших гарантии | чел. | 2 | 4 | 0 | -4 | -100 | 200 |  |
| 3 | Количество студентов, получивших меры материальной поддержки | чел. | 2 | 4 | 2 | -2 | -50 | 200 |  |
| 4 | Количество мероприятий по противодействию коррупции | единиц | 1 | 1 | 0 | -1 | -100 | 100 |  |
| 5 | Уровень исполнения расходов администрации МО «Катангский район» за счет средств бюджета МО «Катангский район» (без учета межбюджетных трансфертов) | % | 98,94 | 92 | 45 | -47 | -51 | 92,98 |  |
| 6 | Уровень исполнения расходов МКУ АХЧ за счет средств бюджета МО «Катангский район» (без учета межбюджетных трансфертов) | % | 99,89 | 99 | 48 | -51 | -52 | 99 |  |
| 7 | Среднее количество нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, выявленных при осуществлении проверок и ревизий | единиц | 5 | 3 | 2 | -1 | -33 | 60 |  |
| **05** | **02** |  | **2. Подпрограмма «Создание условий для устойчивого экономического развития»** | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение населения потребительскими товарами | тонн | 1035,030 | 1200 | 593,692 | -606,31 | -51 | 115,94 |  |
| 2 | Расходы на лекарственное обеспечение | тыс.руб. | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 100 |  |
| **05** | **03** |  | **3. «Развитие дорожного хозяйства»** | | | | | | | | |
| 1 | Расчистка и содержание зимних автодорог в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов протяженностью | км | 777 | 777 | 777 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2 | Обеспечение пассажирских перевозок | кол-во | 1220 | 160 | 520 | 360 | 225 | 13,11 |  |
| **05** | **04** |  | **4. «Управление муниципальным имуществом»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества муниципального образования «Катангский район» и подлежащих инвентаризации | % | 75,13 | 100 | 50 | -50 | -50 | 133 |  |
| 2 | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности и подлежащих регистрации | % | 75,13 | 100 | 50 | -50 | -50 | 133 |  |
| 3 | Поступления в районный бюджет доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом | тыс.руб. | 709,64 | 700 | 300 | -400 | -57 | 98,64 |  |
| 4 | Освоение запланированных мероприятий | % | 50 | 100 | 50 | -50 | -50 | 200 |  |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **05** | **01** |  |  | **Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством»** | Руководитель аппарата, отдел бухгалтерии, заместитель главы администрации МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |
| **05** | **01** | 01 |  | Обеспечение и развитие муниципальной службы | 2019-2024 гг. | 31.12.2020 | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих, соблюдение ФЗ № 25-фз «О муниципальной службе в РФ», привлечение на службу высококвалифицированных специалистов |  |  |
| **05** | **01** | 02 |  | Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров | 2019-2024 гг. | 31.12.2020 |  |  |  |
| **05** | **01** | 03 |  | Мероприятия по противодействию коррупции | 2019-2024 гг. | 31.12.2020 |  |  |  |
| **05** | **01** | 04 |  | Освещение в средствах массовой информации деятельности муниципального образования «Катангский район» | 2019-2024 гг. |  |  |  |  |
| **05** | **01** | 05 |  | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления | 2019-2024 гг. | 31.12.2020 | Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Катангский район» |  |  |
| **05** | **01** | 07 |  | Реализация переданных полномочий по внутреннему муниципальному контролю и по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений Катангского района | 2019-2024 гг. | 31.12.2020 | Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Катангский район» |  |  |
| **05** | **02** |  |  | **Подпрограмма**  **«Создание условий для устойчивого экономического развития»** | Отдел экономического развития и социальной политики администрации МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |
| **05** | **02** | 01 |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Катангский район" | 2019-2024 гг |  | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Катангский район» 113 ед.; 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 20,1%; 3. Количество проведенных консультационно-обучающих мероприятий 5 ед. |  |  |
| **05** | **02** | 01 | 001 | Поддержка начинающих – гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела | 2019-2024 гг |  | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Катангский район» 113 ед.; 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 20,1%; 3. Количество проведенных консультационно-обучающих мероприятий 5 ед. |  |  |
| **05** | **02** | 02 |  | Ценовое регулирование предоставления услуг торговли на территории муниципального образования | 2019-2024 гг | 31.12.2020 | Повышение доступности товаров для населения, формирование торговой инфраструктуры с учетом потребностей населения, видов, типов торговых объектов, форм и способов торговли. |  |  |
| **05** | **02** | 02 | 001 | Обеспечение сбалансированного развития и размещения инфраструктуры объектов розничной торговли | 2019-2024 гг | 31.12.2020 |  |  |  |
| **05** | **02** | 02 | 002 | Создание условий, направленных на развитие современных форматов торговли, в том числе в отдаленных или труднодоступных населенных пунктах | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **02** | 02 | 003 | Организация аптечного обслуживания населения МО «Катангский район» | 2019-2024 гг | 31.12.2020 |  |  |  |
| **05** | **02** | 03 |  | Развитие туризма на территории "Катангского района" | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **02** | 03 | 001 | Развитие инфраструктуры туризма в Катангском районе | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **03** |  |  | **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»** | Отдел экономического развития и социальной политики администрации МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |
| **05** | **03** | 01 |  | Расчистка и содержание зимних автодорог в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов | Ежегодно 2019-2024 | 2019-2020 | Ежегодная расчистка зимника, обеспечивающая беспрепятственный доступ к населенным пунктам МО «Катангский район» с заданными параметрами, согласно муниципальных контрактов. |  |  |
| **05** | **03** | 02 |  | Обеспечение пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Катангский район" | 2019-2024 | 31.12.2020 | Количество рейсов достигнуть до 160. |  |  |
| **05** | **04** |  |  | **Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»** | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |
| **05** | **04** | 01 |  | **Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости** |  |  |  |  |  |
| **05** | **04** | 01 | 1 | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости сферы культуры | МКУ КДО | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 01 | 2 | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении иных муниципальных объектов | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 02 |  | **Проведение обязательной независимой оценки муниципальных объектов с целью последующей продажи (приватизации), передачи в аренду** | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Получение доходов в бюджет муниципального образования | Передача объектов недвижимости в аренду, получение доходов в бюджет муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 03 |  | **Обеспечение пополнения, обновление материального запаса, составляющего казну муниципального образования, а также имущества, обремененного вещным правом, расходы, связанные с содержанием муниципального имущества** | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Реализация полномочий (функций) ОУМИ | Пополнение казны муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 04 |  | Информационно-техническое обеспечение выполнение полномочий органов местного самоуправления |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества, создание условий для деятельности администрации | Выполнение налоговых обязательств |  |
| **05** | **04** | 05 |  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципального образования |  | 31.12.2020 | 05.08.2020 | Организация транспортного сообщения | Приобретение транспортного средства для организации транспортного сообщения |  |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) **о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

| Код аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |
| **05** |  |  | Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в разрезе муниципальной программы не предусмотрено. | | | | | | | |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Катангский район»**

**на реализацию муниципальной программы**

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета МО «Катангский район», тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **05** | **0** |  |  | **Наименование программы:** Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы» | **всего** | **222373,42** | **111665,19** | **124943,65** | **56,18** | **112** |
| Руководитель аппарата, Отдел экономического развития и социальной политики, Отдел управления муниципальным имуществом (Администрация МО «Катангский район») |
| **05** | **01** |  |  | **Наименование подпрограммы**:  «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством» | **всего** | **121552,68** | **60779,82** | **84677,05** | **69,66** | **139** |
| Руководитель аппарата (Администрация МО «Катангский район») |
| **05** | **01** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: Обеспечение и развитие муниципальной службы | 2860,00 | 1430,00 | 1516,57 | 53 | 106 |
| **05** | **01** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров | 220,00 | 110,00 | 50,00 | 22,73 | 45,46 |
| **05** | **01** | 03 |  | Наименование основного мероприятия: Мероприятия по противодействию коррупции | 18,100 | 12,53 | 12,53 | 69,23 | 100 |
| **05** | **01** | 04 |  | Наименование основного мероприятия: Освещение в средствах массовой информации деятельности муниципального образования «Катангский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **01** | 05 |  | Наименование основного мероприятия: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления | 117807,18 | 58903,59 | 82884,73 | 70,36 | 140,71 |
| **05** | **01** | 07 |  | Наименование основного мероприятия: Реализация переданных полномочий по внутреннему муниципальному контролю и по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений Катангского района | 647,395 | 323,698 | 213,207 | 32,93 | 65,87 |
| **05** | **02** |  |  | **Наименование подпрограммы:** «Создание условий для устойчивого экономического развития» | **всего** | **23106,00** | **12028,00** | **10782,14** | **46,66** | **89,64** | |
| **05** | **02** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: **Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Катангский район"** | Отдел экономического развития и социальной политики (Администрация МО «Катангский район») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **05** | **02** | 01 | 001 | Наименование мероприятия: Поддержка начинающих – гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **05** | **02** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: **Ценовое регулирование предоставления услуг торговли на территории муниципального образования** | **23106,00** | **12028,00** | **10782,13** | **46,66** | **89,64** | |
| **05** | **02** | 02 | 001 | Наименование мероприятия: Обеспечение сбалансированного развития и размещения инфраструктуры объектов розничной торговли | 22156,00 | 11078,00 | 9832,13 | 44,37 | 88,75 | |
| **05** | **02** | 02 | 002 | Наименование мероприятия: Создание условий, направленных на развитие современных форматов торговли, в том числе в отдаленных или труднодоступных населенных пунктах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **05** | **02** | 02 | 003 | Наименование мероприятия: Организация аптечного обслуживания населения МО «Катангский район» | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 100 | 100 | |
| **05** | **02** | 03 |  | Наименование основного мероприятия: **Развитие туризма на территории "Катангского района"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **05** | **02** | 03 | 001 | Наименование мероприятия: Развитие инфраструктуры туризма в Катангском районе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **05** | **03** |  |  | **Наименование подпрограммы:** «Развитие дорожного хозяйства» | **всего** | **56296,29** | **28148,15** | **24733,22** | **43,93** | **87,88** | |
| **05** | **03** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: **Расчистка и содержание зимних автодорог в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов** | Отдел экономического развития и социальной политики (Администрация МО «Катангский район») | 54796,29 | 27398,15 | 24264,04 | 44,28 | 88,56 | |
| **05** | **03** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: **Обеспечение пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Катангский район"** | 1500,00 | 750,00 | 469,18 | 31,28 | 62,55 | |
| **05** | **04** |  |  | **Наименование подпрограммы:** «Управление муниципальным имуществом» | **всего** | **21418,45** | **10709,22** | **4751,24** | **22,18** | **44,37** | |
| **05** | **04** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: **Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости** | Отдел управления муниципальным имуществом  (Администрация МО «Катангский район») | 173,856 | 86,93 | 0 | 0 | 0 | |
| **05** | **04** | 01 | 1 | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости сферы культуры | МКУ КДО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **05** | **04** | 01 | 2 | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении иных муниципальных объектов | Отдел управления муниципальным имуществом  (Администрация МО «Катангский район») | 173,856 | 86,93 | 0 | 0 | 0 | |
| **05** | **04** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: **Проведение обязательной независимой оценки муниципальных объектов с целью последующей продажи (приватизации), передачи в аренду** | Отдел управления муниципальным имуществом  (Администрация МО «Катангский район») | 25,00 | 12,50 | 11,00 | 44 | 88 | |
| **05** | **04** | 03 |  | Наименование основного мероприятия: **Обеспечение пополнения, обновление материального запаса, составляющего казну муниципального образования, а также имущества, обремененного вещным правом, расходы, связанные с содержанием муниципального имущества** | Отдел управления муниципальным имуществом  (Администрация МО «Катангский район») | 21188,45 | 10594,22 | 4724,66 | 22,30 | 44,60 | |
| **05** | **04** | 04 |  | Наименование основного мероприятия: **Информационно-техническое обеспечение выполнение полномочий органов местного самоуправление** |  | 31,144 | 15,57 | 15,57 | 49,99 | 100 | |
| **05** | **04** | 05 |  | Наименование основного мероприятия: **Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципального образования** | Администрация МО «Катангский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **05** |  | **Наименование программы: Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | **Всего** | **222373,42** | **124943,65** | **56,19** |
| бюджет МО «Катангский район» | 145859,11 | 78777,61 | 54,01 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 145859,11 | 78777,61 | 54,01 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 48747,70 | 38207,28 | 78,38 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 5910,80 | 3020,88 | 51,11 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 21855,81 | 4937,88 | 22,59 |
| **05** | **01** | **Наименование подпрограммы: «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством»** | **Всего** | **121552,68** | **84677,05** | **69,66** |
| бюджет МО «Катангский район» | 83729,82 | 51002,963 | 60,91 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 83729,82 | 51002,963 | 60,91 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 31244,70 | 30440,00 | 97,43 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 5910,80 | 3020,876 | 51,11 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 667,36 | 213,207 | 31,95 |
| **05** | **02** | **Наименование подпрограммы: «Создание условий для устойчивого экономического развития»** | Всего | **23106,00** | **10782,14** | **46,66** |
| бюджет МО «Катангский район» | 5603,00 | 3014,86 | 53,80 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 5603,00 | 3014,86 | 53,80 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 17503,00 | 7767,28 | 44,37 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **05** | **03** | **Наименование подпрограммы: «Развитие дорожного хозяйства»** | Всего | **56296,29** | **24733,22** | **43,93** |
| бюджет МО «Катангский район» | 56296,29 | 24733,22 | 43,93 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 56296,29 | 24733,22 | 43,93 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **05** | **04** | **Наименование подпрограммы: «Управление муниципальным имуществом»** | Всего | **21418,45** | **4751,24** | **22,18** |
| бюджет МО «Катангский район» | 230,00 | 26,57 | 11,55 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 230,00 | 26,57 | 11,55 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 21188,45 | 4724,67 | 22,30 |

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Соисполнители | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета МО «Катангский район» |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 |  | **«Экономическое развитие муниципального образования на**  **2019-2024 годы»** | Отдел экономического развития и социальной политики администрации МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 01 | **Подпрограмма 1 «**Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством» | Руководитель аппарата, отдел бухгалтерии, заместитель главы администрации МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |
| 05 | 02 | **Подпрограмма 2**  **«**Создание условий для устойчивого экономического развития» | Отдел экономического развития и социальной политики администрации МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |
| 05 | 03 | **Подпрограмма 3**  **«**Развитие дорожного хозяйства» | Отдел экономического развития и социальной политики администрации МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |
| 05 | 04 | **Подпрограмма 4**  **«**Управление муниципальным имуществом» | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |

По итогам за 6 месяцев, не заполняется!