|  |  |
| --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**администрации МО «Катангский район»666611 Иркутская обл., Катангский р-он,с. Ербогачён, ул. Советская, 13, e-mail:moo\_katanga@mail.ruОКПО 02106091 ОГРН 1023802552905 ИНН/КПП 3829000696/382901001 тел.: (39560) 21281, 21616от 10.02 2021 г № \_\_\_\_\_ | **Администрация МО** **«Катангский район»****Мэру****С.Ю.Чонскому** |

**Аналитическая записка**

 **к отчету о реализации муниципальной программы за 2020 год.**

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район» состоит из 5 подпрограмм:

1) Дошкольное образование

2) Общее образование

3) Дополнительное образование

4) Организация отдыха и оздоровление детей в летнее время

5) Обеспечение реализации муниципальной программы.

На исполнение данных подпрограмм было запланировано 280 070, 9 тыс.руб. расходы за 2020 год составили 276 682,1 тыс.руб. что составляет 98,8 % от плана, из них:

- на дошкольное образование план – 63 209,9 тыс.руб., факт – 63 209,9 тыс.руб. или 100% от плана

- общее образование план – 169 699,1 тыс. руб., факт – 166 592,4 тыс.руб. или 98,2% от плана

- дополнительное образование – 15 717,2 тыс. руб., факт – 15 656,6 тыс.руб. или 99,6 % от плана

- организация отдыха и оздоровление детей в летнее время план – 75,7 тыс. руб. или 100% от плана

- обеспечение реализации муниципальной программы план – 31 369,0 тыс.руб. факт – 31 147,5 тыс.руб или 99,3% от плана.

Основными факторами, повлиявшими на реализацию муниципальной программы в 2020 году являются:

* При формировании бюджета МО «Катангский район» на 2020 год муниципальному отделу образования как главному распорядителю бюджетных средств, предельные объемы бюджетных ассигнований доведены не в полном объеме от потребности, что и является основным фактором невыполнения целевых показателей муниципальной программы. К примеру, на основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений» ассигнования из средств местного бюджета не запланированы. Основные мероприятия такие как: «Совершенствование учительского корпуса», «Повышение квалификации административного и педагогического персонала ОУ», «Совершенствование системы работы с талантливыми детьми», «Обеспечение учебниками, учебными пособиями и средствами обучения и воспитания ОУ», «Сохранение и укрепление здоровья учащихся, создание условия для формирования ЗОЖ» запланированы не в полном объеме.
* Второй фактор, повлиявший на невыполнение целевых показателей в 2020 году - это распространение новой коронавирусной инфекции. На подпрограмму «Организация отдыха и оздоровление детей в летнее время» изначально было запланировано – 3 189,8 тыс. руб., но все мероприятия по данной подпрограмме были отменены, в связи с этим ассигнования были перераспределены на другие подпрограммы. Также ряд других мероприятий по причине распространения новой коронавирусной инфекции были не выполнены или выполнены не в полном объеме: «Поведение ГИА», «Проведение военных сборов», «Дипломы и призы для проведения тематических конкурсов», «Витаминизация».

Начальник МОО администрации

МО «Катангский район» Д.М.Гавриленко

А.Ю.Забелина

21-281