**Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных**

 **программ (подпрограмм) за 2021 год**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Катангский район» от 14 ноября 2018 года № 286-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Катангский район» в 2021 году реализовывались мероприятия по 7 муниципальным программам различной направленности: социальные, жилищные, экономические, в сфере безопасности, по муниципальному управлению.

На реализацию муниципальных программ в 2021 году предусмотрен объем ассигнований, включая бюджетные и внебюджетные источники, в сумме 681 517,065 тыс.руб., фактическое освоение составило 639 759,570 тыс.руб., или 93,87% от запланированного.

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Катангский район» утвержден постановлением администрации муниципального образования «Катангский район» от 21 июля 2016 № 120-п (в редакции постановления от 11 ноября 2018 года №269-п, постановление от 04 декабря 2019 года №333-па).

В соответствии с вышеуказанными постановлениями, отделом экономического развития администрации муниципального образования «Катангский район» проведена экспертная оценка результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограммы), эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается:

- высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9;

- удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75;

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Заключение |
| МП | Пп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **01** | **00** | **«Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | Муниципальный отдел образования администрации МО «Катангский район» | 0,87 | Эффективность удовлетворительная |
| 01 | 01 | Дошкольное образование |  | 0,98 | Эффективность высокая |
| 01 | 02 | Общее образование |  | 0,78 | Эффективность удовлетворительная |
| 01 | 03 | Дополнительное образование |  | 0,98 | Эффективность высокая |
| 01 | 04 | Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на территории муниципального образования «Катангский район» |  | 0,95 | Эффективность высокая |
| 01 | 05 | Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 0,68 | Эффективность неудовлетворительная |
| **02** | **00** | **«Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 0,8 | Эффективность удовлетворительная |
| **02** | **01** | Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения муниципального образования «Катангский район» |  | 0,6 | Эффективность неудовлетворительная |
| **02** | **02** | Организация музейного обслуживания населения Катангского района |  | 1 | Эффективность высокая |
| **02** | **03** | Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества |  | 0,8 | Эффективность удовлетворительная |
| **02** | **04** | Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 1 | Эффективность высокая |
| **03** | **00** | **«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | Финансовое управление администрации МО «Катангский район» | 0,97 | Эффективность высокая |
| **04** | **00** | **«Безопасный город на 2019-2024 годы»** | АдминистрацияМО «Катангский район»,главный специалист ГО и ЧС администрации МО «Катангский район» | 0,78 | Эффективность неудовлетворительная |
| 04 | 01 | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | 1 | Эффективность высокая |
| 04 | 02 | Защита населения и территории Катангского района от чрезвычайных ситуаций |  | 0 | Эффективность неудовлетворительная |
| 04 | 03 | Повышение безопасности дорожного движения |  | 0 | Эффективность неудовлетворительная |
| **05** | **00** | **«Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | Администрация МО «Катангский район»,Отдел экономического развития администрации МО «Катангский район» | 1 | Эффективность высокая |
| 05 | 01 | Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством |  | 1 | Эффективность высокая |
| 05 | 02 | Создание условий для устойчивого экономического развития |  | 0,8 | Эффективность удовлетворительная |
| 05 | 03 | Развитие дорожного хозяйства |  | 1 | Эффективность высокая |
| 05 | 04 | Управление муниципальным имуществом |  | 1 | Эффективность высокая |
| **06** | **00** | **«Социальное развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | Администрация МО «Катангский район»,Заместитель главы администрации МО «Катангский район» | 3,24 | Эффективность высокая |
| 06 | 01 | Поддержка общественных организаций |  | 1 | Эффективность высокая |
| 06 | 02 | Доступная среда |  | 0 | Эффективность неудовлетворительная |
| 06 | 03 | Профилактика социально-негативных явлений |  | 2,54 | Эффективность высокая |
| 06 | 04 | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера проживающих на территории района |  | 0 | Эффективность неудовлетворительная |
| 07 | 00 | **«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Катангский район» на 2019-2014 годы**  | Администрация МО «Катангский район»,Отдел архитектуры, капитального строительства, землепользования, экологии и ЖКХ администрации МО «Катангский район» | 1 | Эффективность высокая |

Оценку – высокая эффективность получили три программы, две программы получили неудовлетворительную оценку эффективности, и одна программа эффективность удовлетворительная.

 Анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) показал недостаточно ответственной подход ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ к реализации муниципальных программ, к их мониторингу и корректировке.

Так, в ходе экспертной оценки результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ установлено, что при разработке и корректировке муниципальных программ ответственный исполнитель недостаточно точно проработал:

- целевые показатели (индикаторы) оценки программ (приняты индикаторы, данные по которым невозможно получить, индикаторы не скорректированы в связи с оптимизационными мероприятиями, либо изменением сроков проведения мероприятий);

Данные недоработки ответственных исполнителей сказались на показателях эффективности муниципальных программ.

Следует отметить, что часть запланированных мероприятий (в том числе не требующих финансирования) не исполнялись.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ соисполнителям и ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

- принять меры по корректировке (доработке) программ;

- осуществлять качественный мониторинг реализации муниципальных программ;

- повысить ответственность за реализацию мероприятий программ и достижение целевых показатели (индикаторы) оценки программ.

При неудовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) мэром муниципального образования «Катангский район» могут быть приняты следующие решения:

1. об изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм), в том числе в части объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;
2. о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм);
3. о применении мер воздействия на должностных лиц, ответственных за реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

Анализ проведен за период с 01.01.2021-31.12.2021.

Начальник отдела экономического

развития администрации

муниципального образования «Катангский район» О. Д. Верхотурова

839560(21530)