**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие муниципального образования Катангский район» на 2019-2024 годы**

**по состоянию на 01.07.2021 года**

**Форма 1** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **05** | **01** |  | **1.Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, профессиональное дополнительное образование и стажировку | чел. | 6 | 3 | 1 | -2 | -66 | 17 | Значение показателя будет выполнен по итогам 2021 г.  Показатель считается по нарастающей |
| 2 | Количество человек, поступивших впервые на работу в учреждения образования и культуры, получивших гарантии | чел. | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | Показатель считается по нарастающей |
| 3 | Количество студентов, получивших меры материальной поддержки | чел. | 2 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | Показатель считается по нарастающей |
| 4 | Количество мероприятий по противодействию коррупции | единиц | 1 | 2 | 1 | -1 | -50 | 50 | Значение показателя будет выполнен по итогам 2021 г.  Показатель считается по нарастающей |
| 5 | Уровень исполнения расходов администрации МО «Катангский район» за счет средств бюджета МО «Катангский район» (без учета межбюджетных трансфертов) | % | 100 | 94 | 59,1 | 34,9 | -37,2 | 59,1 | Значение показателя будет выполнен по итогам 2021 г.  Показатель считается по нарастающей |
| 6 | Уровень исполнения расходов МКУ АХЧ за счет средств бюджета МО «Катангский район» (без учета межбюджетных трансфертов) | % | 100 | 99,5 | 44,3 | 55,2 | -55,5 | 44,3 | Значение показателя будет выполнен по итогам 2021 г.  Показатель считается по нарастающей |
| 7 | Количество проверок по исполнению бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов | единиц | 35 | 16 | 12 | -4 | -25 | 34,3 | Значение показателя будет выполнен по итогам 2021 г.  Показатель считается по нарастающей |
| **05** | **02** |  | **2. Подпрограмма «Создание условий для устойчивого экономического развития»** | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение населения потребительскими товарами | тонн | 1200 | 1200 | 727 | -473 | -39,4 | 60,6 | Значение показателя будет выполнен по итогам 2021 г.  Показатель считается по нарастающей |
| 2 | Расходы на лекарственное обеспечение | тыс.руб. | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 100 |  |
| **05** | **03** |  | **3. «Развитие дорожного хозяйства»** | | | | | | | | |
| 1 | Расчистка и содержание зимних автодорог в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов протяженностью | км | 777 | 777 | 949 | -172 | +22 | 122 |  |
| 2 | Обеспечение пассажирских перевозок | кол-во | 1230 | 1700 | 1089 | -611 | -35,9 | 88.5 | Значение показателя будет выполнен по итогам 2021 г.  Показатель считается по нарастающей |
| **05** | **04** |  | **4. «Управление муниципальным имуществом»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества муниципального образования «Катангский район» и подлежащих инвентаризации | % | 100 | 100 | 81,86 | -18,14 | -18,14 | 81,86 | Значение показателя будет выполнен по итогам 2021 г.  Показатель считается по нарастающей |
| 2 | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности и подлежащих регистрации | % | 100 | 100 | 81,86 | -18,4 | -18,4 | 81,86 | Значение показателя будет выполнен по итогам 2021 г.  Показатель считается по нарастающей |
| 3 | Поступления в районный бюджет доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом | тыс.руб. | 700 | 700 | 623,019 | -76,981 | -11 | 89,00 | Значение показателя будет выполнен по итогам 2021 г.  Показатель считается по нарастающей |
| 4 | Освоение запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 50 | -50 | -50 | 50 | Значение показателя будет выполнен по итогам 2021 г.  Показатель считается по нарастающей |

**Форма 2** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **05** | **01** |  |  | **Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством»** | Руководитель аппарата, отдел бухгалтерии, заместитель главы администрации МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |
| **05** | **01** | 01 |  | Обеспечение и развитие муниципальной службы | 2019-2024 гг. | 31.12.2021 | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих, соблюдение ФЗ № 25-фз «О муниципальной службе в РФ», привлечение на службу высококвалифицированных специалистов |  |  |
| **05** | **01** | 02 |  | Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров | 2019-2024 гг. | 31.12.2021 |  |  |  |
| **05** | **01** | 03 |  | Мероприятия по противодействию коррупции | 2019-2024 гг. | 31.12.2021 |  |  |  |
| **05** | **01** | 04 |  | Освещение в средствах массовой информации деятельности муниципального образования «Катангский район» | 2019-2024 гг. |  |  |  |  |
| **05** | **01** | 05 |  | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления | 2019-2024 гг. | 31.12.2021 | Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Катангский район» |  |  |
| **05** | **01** | 07 |  | Реализация переданных полномочий по внутреннему муниципальному контролю и по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений Катангского района | 2019-2024 гг. | 31.12.2021 | Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Катангский район» |  |  |
| **05** | **02** |  |  | **Подпрограмма**  **«Создание условий для устойчивого экономического развития»** | Отдел экономического развития администрации МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |
| **05** | **02** | 01 |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Катангский район" | 2019-2024 гг | 31.12.2021 | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Катангский район» 82 ед.;  2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 20,1%;  3. Количество проведенных консультационно-обучающих мероприятий 5 ед. |  |  |
| **05** | **02** | 01 | 001 | Поддержка начинающих – гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела | 2019-2024 гг |  | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Катангский район» 82 ед.;  2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 20,1%;  3. Количество проведенных консультационно-обучающих мероприятий 5 ед. |  |  |
| **05** | **02** | 02 |  | Ценовое регулирование предоставления услуг торговли на территории муниципального образования | 2019-2024 гг | 31.12.2021 | Повышение доступности товаров для населения, формирование торговой инфраструктуры с учетом потребностей населения, видов, типов торговых объектов, форм и способов торговли. |  |  |
| **05** | **02** | 02 | 001 | Обеспечение сбалансированного развития и размещения инфраструктуры объектов розничной торговли | 2019-2024 гг | 31.12.2021 |  |  |  |
| **05** | **02** | 02 | 002 | Создание условий, направленных на развитие современных форматов торговли, в том числе в отдаленных или труднодоступных населенных пунктах | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **02** | 02 | 003 | Организация аптечного обслуживания населения МО «Катангский район» | 2019-2024 гг | 31.12.2021 |  |  |  |
| **05** | **02** | 03 |  | Развитие туризма на территории "Катангского района" | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **02** | 03 | 001 | Развитие инфраструктуры туризма в Катангском районе | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **03** |  |  | **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»** | Отдел экономического развития администрации МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |
| **05** | **03** | 01 |  | Расчистка автозимника в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов | Ежегодно 2019-2024 | 31.12.2021 | Ежегодная расчистка зимника, обеспечивающая беспрепятственный доступ к населенным пунктам МО «Катангский район» с заданными параметрами, согласно муниципальных контрактов. |  |  |
| **05** | **03** | 02 |  | Обеспечение пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Катангский район" | 2019-2024 | 31.12.2021 | Количество рейсов достигнуть до 1700. |  |  |
| **05** | **04** |  |  | **Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»** | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |
| **05** | **04** | 01 |  | **Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости** |  |  |  |  |  |
| **05** | **04** | 01 | 1 | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости сферы культуры | МКУ КДО | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 01 | 2 | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении иных муниципальных объектов | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 02 |  | **Проведение обязательной независимой оценки муниципальных объектов с целью последующей продажи (приватизации), передачи в аренду** | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Получение доходов в бюджет муниципального образования | Передача объектов недвижимости в аренду, получение доходов в бюджет муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 03 |  | **Обеспечение пополнения, обновление материального запаса, составляющего казну муниципального образования, а также имущества, обремененного вещным правом, расходы, связанные с содержанием муниципального имущества** | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Реализация полномочий (функций) ОУМИ | Пополнение казны муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 04 |  | Информационно-техническое обеспечение выполнение полномочий органов местного самоуправления | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества, создание условий для деятельности администрации | Выполнение налоговых обязательств |  |
| **05** | **04** | 05 |  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципального образования |  | 31.12.2020 |  | Организация транспортного сообщения |  |  |

**Форма 3** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |
| **05** |  |  | Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в разрезе муниципальной программы не предусмотрено. | | | | | | | |

**Форма 4** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Катангский район»

на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета МО «Катангский район», тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **05** | **0** |  |  | **Наименование программы:** Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы» | **всего** | **2220269,94** | **131 691,653** | **115895,190** | **52,3** | **88,0** |
| Руководитель аппарата, Отдел экономического развития и социальной политики, Отдел управления муниципальным имуществом (Администрация МО «Катангский район») |
| **05** | **01** |  |  | **Наименование подпрограммы**:  «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством» | **всего** | **146055,388** | **87 335,615** | **79 817,047** | **54,6** | **91,4** |
| Руководитель аппарата (Администрация МО «Катангский район») |
| **05** | **01** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: Обеспечение и развитие муниципальной службы | 3 073,5 | 1 536,75 | 1 547,271 | 50,343 | 100,7 |
| **05** | **01** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров | 177,92 | 88,96 | 0,00 | 0 | 0 |
| **05** | **01** | 03 |  | Наименование основного мероприятия: Мероприятия по противодействию коррупции | 14 600.00 | 7 300,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **05** | **01** | 04 |  | Наименование основного мероприятия: Освещение в средствах массовой информации деятельности муниципального образования «Катангский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **01** | 05 |  | Наименование основного мероприятия: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления | 103 013.568 | 52 897.511 | 52 897.511 | 51,3 | 100 |
| 05 | 01 | 05 | 6 | Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и ГСМ, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований | 25 190,400 | 25 189,057 | 25 189,057 | 99,99 | 100 |
| **05** | **01** | 07 |  | Наименование основного мероприятия: Реализация переданных полномочий по внутреннему муниципальному контролю и по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений Катангского района | 647,395 | 323,697 | 183,208 | 28,30 | 56,6 |
| **05** | **02** |  |  | **Наименование подпрограммы:** «Создание условий для устойчивого экономического развития» | **всего** | **19 108,816** | **15 656,465** | **15 656,465** | **81,9** | **100** | |
| **05** | **02** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: **Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Катангский район"** | Отдел экономического развития Администрация МО «Катангский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **05** | **02** | 01 | 001 | Наименование мероприятия: Поддержка начинающих – гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **05** | **02** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: **Ценовое регулирование предоставления услуг торговли на территории муниципального образования** | **18 158,816** | **14 706,465** | 14 706,465 | **80,9** | **100,0** | |
| **05** | **02** | 02 | 001 | Наименование мероприятия: Обеспечение сбалансированного развития и размещения инфраструктуры объектов розничной торговли | 18 158,816 | 14 706,465 | 14 706,465 | 80,9 | 100,0 | |
| **05** | **02** | 02 | 002 | Наименование мероприятия: Создание условий, направленных на развитие современных форматов торговли, в том числе в отдаленных или труднодоступных населенных пунктах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **05** | **02** | 02 | 003 | Наименование мероприятия: Организация аптечного обслуживания населения МО «Катангский район» | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 100,0 | 100,0 | |
| **05** | **02** | 03 |  | Наименование основного мероприятия: **Развитие туризма на территории "Катангского района"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **05** | **02** | 03 | 001 | Наименование мероприятия: Развитие инфраструктуры туризма в Катангском районе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **05** | **03** |  |  | **Наименование подпрограммы:** «Развитие дорожного хозяйства» | **всего** | **52 201,565** | **26 100,783** | **17 982,888** | **35,2** | **68,9** | |
| **05** | **03** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: **Расчистка автозимника в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов** | Отдел экономического развития Администрация МО «Катангский район» | 49 501,565 | 24 750,783 | 17 341,383 | 35,1 | 70,1 | |
| **05** | **03** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: **Обеспечение пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Катангский район"** | 2 700,0 | 1350,0 | 641,504 | 23,8 | 47,5 | |
| **05** | **04** |  |  | **Наименование подпрограммы:** «Управление муниципальным имуществом» | **всего** | **2 904,179** | **2598,79** | **2438,79** | **83,9** | **93,8** | |
| **05** | **04** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: **Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости** | Отдел управления муниципальным имуществом  Администрация МО «Катангский район» | 370,0 | 185,00 | 40,0 | 10,8 | 21,6 | |
| **05** | **04** | 01 | 1 | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости сферы культуры | МКУ КДО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **05** | **04** | 01 | 2 | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении иных муниципальных объектов | Отдел управления муниципальным имуществом  Администрация МО «Катангский район» | 370,0 | 185,0,0 | 40,0 | 10,8 | 21,6 | |
| **05** | **04** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: **Проведение обязательной независимой оценки муниципальных объектов с целью последующей продажи (приватизации), передачи в аренду** | Отдел управления муниципальным имуществом  Администрация МО «Катангский район» | 30,0 | 15,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| **05** | **04** | 03 |  | Наименование основного мероприятия: **Обеспечение пополнения, обновление материального запаса, составляющего казну муниципального образования, а также имущества, обремененного вещным правом, расходы, связанные с содержанием муниципального имущества** | Отдел управления муниципальным имуществом  Администрация МО «Катангский район» | 2 439,179 | 2 333,790 | 2 333,790 | 95,7 | 100,0 | |
| **05** | **04** | 04 |  | Наименование основного мероприятия: **Информационно-техническое обеспечение выполнение полномочий органов местного самоуправление** |  | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 100,0 | 100,0 | |
| **05** | **04** | 05 |  | Наименование основного мероприятия: **Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципального образования** | Администрация МО «Катангский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Форма 5** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **05** |  | **Наименование программы: Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | **Всего** | **220 269,94** | **115 895,190** | **52,6** |
| бюджет МО «Катангский район» | 172 736,535 | 76 469,748 | 43,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 172 736,535 | 76 469,748 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 34 297,316 | 31 517.393 | 91,9 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 10 149,516 | 5 391,05 | 53,1 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 3 086.574 | 2 516.998 | 81,5 |
| **05** | **01** | **Наименование подпрограммы: «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством»** | **Всего** | **146055,388** | **79 817,047** | **54,2** |
| бюджет МО «Катангский район» | 115 358,077 | 54 343,450 | 46,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 115 358,077 | 54 343,450 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 19 900,4 | 19 899,339 | 99,9 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 10 149,516 | 5 391,05 | 53,1 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 647,395 | 183,208 | 28,3 |
| **05** | **02** | **Наименование подпрограммы: «Создание условий для устойчивого экономического развития»** | **Всего** | **19 108,816** | **15 656,465** | **81,9** |
| бюджет МО «Катангский район» | 4 719,9 | 4,038,41 | 85,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 4 711,900 | 4 038,41 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 14 396,916 | 11 618,054 | 80,7 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **05** | **03** | **Наименование подпрограммы: «Развитие дорожного хозяйства»** | **Всего** | **52 201,565** | **17 982,888** | **34,4** |
| бюджет МО «Катангский район» | 52 201,565 | 17 982,888 | 34,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 52 201,565 | 17 982,888 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **05** | **04** | **Наименование подпрограммы: «Управление муниципальным имуществом»** | **Всего** | **2 904,179** | **2 438,790** | **83,9** |
| бюджет МО «Катангский район» | 465,00 | 105,0 | 22,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 465,0 | 105,0 |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 2 439,179 | 2 333,790 | 95,8 |

**Форма 6.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации МО «Катангский район» | 29.01.2021 | № 28-п | Внесение изменений в паспорт муниципальной программы. Приложение 1 в новой редакции. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |