## Лист1
Приложение № 9
Расшифровка по расходам за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов
КАТАНГСКИЙ РАЙОН
наименование муниципального образования
(тыс.рублей)
п/п | Наименование целевой программы Иркутской области / объекта | Код бюджетной классификации (КФСР-КЦСР-КВР) | Утверждено в местном бюджете на 2013 год | [6 empty] | Кассовый расход за 2013 год | [6 empty] | Отклонение | Процент исполнения | Причины не исполнения
|  |  | Всего | в том числе за счет средств | [5 empty] | Всего | в том числе за счет средств
|  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета
|  |  |  | остатки на 01.01.2013 | средства текущего года | остатки на 01.01.2013 | средства текущего года | по условиям софинансирования текущего года | дополнительно |  | остатки на 01.01.2013 | средства текущего года | остатки на 01.01.2013 | средства текущего года | по условиям софинансирования текущего года | дополнительно
| 1 | 2 | 3=4+5+6+7+8+9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=11+12+13+14+15+16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=3-10 | 18=10/3 | 19
1 | Программа 1, всего" Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской обл. к отопительному сезону на 2011-2013г. | 0502-5222001-013 0502-3510609-013 | 9859.158 |  |  |  | 9271 | 588.158 |  | 9836.081 |  |  |  | 9247.923 | 588.158 |  | 23.077 | 99.7659 | исп сост 100%- из обл.бюд. пост. 9247,923т. р.
в том числе:
| объект 1 Приобретение водогрейных котлов, | 0502-5222001-013 0502-3510609-013 | 1677.869 |  |  |  | 1677.869 | 0 |  | 1677.869 |  |  |  | 1677.869 |  |  | 0 | 100
| объект 2.Пуско-наладочные работы водогр.котлов, тех.работы | 0502-5222001-013 0502-3510609-013 | 479.505 |  |  |  | 334.505 | 145 |  | 479.505 |  |  |  | 334.505 | 145 |  | 0 | 100
| объект 3. Кап.ремонт тепловых сетей МКОУ СОШ с.Преображенка | 0502-5222001-013 0502-3510609-013 | 1976.923 |  |  |  | 1936.923 | 40 |  | 1976.923 |  |  |  | 1936.923 | 40 |  | 0 | 100
| объект 4. Кап.ремонт тепловых сетей МДОУ д/с Радуга | 0502-5222001-013 0502-3510609-013 | 1910.993 |  |  |  | 1815.993 | 95 |  | 1910.993 |  |  |  | 1815.993 | 95 |  | 0 | 100
| объект 5. Кап.ремонт тепловых сетей с.Ербогачен до ЦРБ | 0502-5222001-013 0502-3510609-013 | 1064.859 |  |  |  | 834.71 | 230.149 |  | 1064.859 |  |  |  | 834.71 | 230.149 |  | 0 | 100
| объект63. Кап.ремонт тепловых сетей МКОУ СОШ с.Подволошино | 0502-5222001-013 0502-3510609-013 | 2749.009 |  |  |  | 2671 | 78.009 |  | 2725.932 |  |  |  | 2647.923 | 78.009 |  | 23.077 | 99.1605
2 | Программа 2, всего" Развитие социальной и инжнерной инфраструктуры в Иркутской области на 2010-2014г." Иркутской обл. | 0701-3510604-013 | 3772.008 | 0 | 0 | 0 | 3583.41 | 188.598 | 0 | 3772.008 | 0 | 0 | 0 | 3583.41 | 188.598 | 0 | 0 | 100
в том числе:
| объект 1.Ремонт кровли д/сада Радуга | 0701-3510604-001 | 3772.008 |  |  |  | 3583.41 | 188.598 |  | 3772.008 |  |  |  | 3583.41 | 188.598 |  | 0 | 100
3 | Программа 3. всего "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015г." всего | 3510603-013 5225400-013 | 684 | 0 | 0 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | 50 | средства областного бюджета поступили 31.12.2013г., возврат средств произведен в январе 2014г | счета по проведению энергетического обследования поступили 13.12.2013г., оплата за счет местного бюджета произведена 20.12.2013
| в том числе: |  | 0 | [6 empty] | 0
| объект 1.Проведение обязательного энерго-обследования и составление энергетического паспорта МБУ ЦБС | 0801-3510603-013 0801-5225400-013 | 100 |  |  |  | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 50 | 50
| объект 2 .Проведение обязательного энерго-обследования и составление энергетического паспорта МБУ КДО | 0801-3510603-013 0801-5225400-013 | 30 |  |  |  | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 | 50
| объект 3 .Проведение обязательного энерго-обследования и составление энергетического паспорта МКДОУ ДС с. Бур | 0701-3510603-013 0701-5225400-013 | 30 |  |  |  | 15 | 15 | [6 empty] | 15 |  | 30 | 0
| объект 4. Проведение обязательного энерго-обследования и составление энергетического паспорта МКДОУ ДС с. Непа | 0701-3510603-013 0701-5225400-013 | 30 |  |  |  | 15 | 15 | [6 empty] | 15 |  | 30 | 0
| объект 5 .Проведение обязательного энерго-обследования и составление энергетического паспорта МКДОУ ДС с. Подволошино | 0701-3510603-013 0701-5225400-013 | 30 |  |  |  | 15 | 15 | [6 empty] | 15 |  | 30 | 0
| объект 6 .Проведение обязательного энерго-обследования и составление энергетического паспорта МКОУ НШДС с. Ерема | 0702-3510603-013 0702-5225400-013 | 20 |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 |  | 20 | 0
| объект 7 .Проведение обязательного энерго-обследования и составление энергетического паспорта МКОУ НШДС с. Ика | 0702-3510603-013 0702-5225400-013 | 30 |  |  |  | 15 | 15 | [6 empty] | 15 |  | 30 | 0
| объект 8 .Проведение обязательного энерго-обследования и составление энергетического паспорта МКОУ НШДС с. Наканно | 0702-3510603-013 0702-5225400-013 | 20 |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 |  | 20 | 0
| объект 9 .Проведение обязательного энерго-обследования и составление энергетического паспорта МКОУ НШДС с. Хамакар | 0702-3510603-013 0702-5225400-013 | 20 |  |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 10 |  | 20 | 0
| объект 10 .Проведение обязательного энерго-обследования и составление энергетического паспорта МКОУ СОШ с. Бур" | 0702-3510603-013 0702-5225400-013 | 45 |  |  |  | 22.5 | 22.5 | [6 empty] | 22.5 |  | 45 | 0
| объект 11 .Проведение обязательного энерго-обследования и составление энергетического паспорта МКОУ СОШ с. Непа | 0702-3510603-013 0702-5225400-013 | 50 |  |  |  | 25 | 25 | [6 empty] | 25 |  | 50 | 0
| объект 12 .Проведение обязательного энерго-обследования и составление энергетического паспорта МКОУ СОШ с. Подволошино | 0702-3510603-013 0702-5225400-013 | 45 |  |  |  | 22.5 | 22.5 | [6 empty] | 22.5 |  | 45 | 0
| объект 13 .Проведение обязательного энерго-обследования и составление энергетического паспорта МКОУ СОШ с. Преображенка | 0702-3510603-013 0702-5225400-013 | 45 |  |  |  | 22.5 | 22.5 | [6 empty] | 22.5 |  | 45 | 0
| объект 14. Проведение обязательного энерго-обследования и составление энергетического паспорта МКОУ СОШ с. Токма" | 0702-3510603-013 0702-5225400-013 | 60 |  |  |  | 30 | 30 | [6 empty] | 30 |  | 60 | 0
| объект 15 .Проведение обязательного энерго-обследования и составление энергетического паспорта МКОУ ДОД ДШИ | 0702-3510603-013 0702-5225400-013 | 30 |  |  |  | 15 | 15 | [6 empty] | 15 |  | 30 | 0
| объект 16 .Проведение обязательного энерго-обследования и составление энергетического паспортаМКДОУ ДС с. Преображенка | 0701-3510603-013 0701-5225400-013 | 35 |  |  |  | 17.5 | 17.5 | [6 empty] | 17.5 |  | 35 | 0
| объект 17. Проведение обязательного энерго-обследования и составление энергетического паспорта МКОУ СОШ с. Ербогачен" | 0702-3510603-013 0702-5225400-013 | 64 |  |  |  | 32 | 32 | [6 empty] | 32 |  | 64 | 0
4. | Программа 4." Социальное развитие села Иркутской области 2011-2014г." |  | 27620.83 |  |  | 204.6 | 26804.6 | 601.63 | 10 | 27620.83 | 0 | 0 | 25804.6 | 1796.23 | 10 | 10 | 0 | 100
в том числе:
| объект 1.Проектно-сметная документация на стр-во архива | 0801-5221800-003 0801-3510606-003 | 1429.2 |  |  | 204.6 | 1204.6 | 10 | 10 | 1429.2 |  |  | 204.6 | 1204.6 | 10 | 10 | 0 | 100
| объект 2. ремонт здания спортивного зала МКОУ СОШ с. Подволошино |  | 8668.23 |  |  |  | 8600 | 68.23 |  | 8668.23 |  |  | 8600 | 68.23 |  |  | 0 | 100
| объект 3. капитальный ремонт МКОУ СОШ с. Подволошино |  | 17523.4 |  |  |  | 17000 | 523.4 |  | 17523.4 |  |  | 17000 | 523.4 |  |  | 0 | 100
5. | Программа 5, всего "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года" |  | 22368.8 |  |  |  | 21951 | 221.8 | 196 | 11086.4 | 0 | 0 | 11086.4 | 0 | 0 | 0 | 11282.4 | 49.5619 | оплата согласно контракта, возврат средств произведен в январе 2014г
| объект 1. аванс за выполнение работ по строительству жилых домов с. Преображенка, с Подолошино |  | 22368.8 |  |  |  | 21951 | 221.8 | 196 | 11086.4 |  |  | 11086.4 | 0 |  |  | 11282.4 | 49.5619
6 | Программа 6, всего "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры И. о. на 2011-2013 годы" |  | 4154.3 |  |  |  | 4024.3 | 130 | 0 | 2180.2 | 0 | 0 | 0 | 2055.7 | 124.5 | 0 | 1974.1 | 52.4806 | отсутствия экспертизы для установки дополнительного оборудования (дымососа)
| объект 1. Монтаж модульной котельной | 0502-5222002-500 0502-7950300-500 | 4154.3 |  |  |  | 4024.3 | 130 | 0 | 2180.2 |  |  |  | 2055.7 | 124.5 |  | 1974.1 | 52.4806
7 | Программа 7, всего "Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2013 годах" |  | 50950 |  |  |  | 49931 | 1019 | 0 | 15285 | 0 | 0 | 0 | 14266 | 1019 | 0 | 35665 | 30 | оплата согласно контракта №1 от 10.05.2013, возврат средств произведен в январе 2014г
| объект 1.Строительно-монтажные и пусконаладочные работы (Электрическая сеть 10/0,4 кВ Катангский район с. Подволошино | 0502-5222001-006 0502-3510500-006 | 50950 |  |  |  | 49931 | 1019 | 0 | 15285 |  |  |  | 14266 | 1019 |  | 35665 | 30
| Всего |  | 119409.096 | 0 | 0 | 204.6 | 115907.31 | 3091.186 | 206 | 70122.519 | 0 | 0 | 36891 | 30949.263 | 2272.256 | 10 | 49286.577 | 58.7246
| Начальник финансового управления администрации МО "Катангский район" | [7 empty] | С. А. Светлолобова
[7 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель : Верхотурова Т. А., тел. 83956021072