Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Катангский район»

**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы»**

**по состоянию на 01.01.2021 года**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **02** | **01** |   | 1. **Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения муниципального образования «Катангский район»**
 |
| 1 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения |  Ед. | 573 | 250 | 523 | 273 | 109 | 91,3 |   |
| 2 | Охват населения библиотечным обслуживанием (от общего числа населения) |  % | 63 | 50 | 31 | -19 | -38 | 49,2 |   |
| 3 |  Объем электронного каталога, библиографических записей |  Ед.  | 9920 | 8160 | 10533 | 2373 | 29 | 106,2 |   |
| **02** | **02** |   | **2.** **Организация музейного обслуживания населения Катангского района** |
| 1 | Увеличение численности посетителей музея по сравнению с предыдущим годом |  % | 64 | 23 | 81 | 58 | 252 | 126,6 |  |
| 2 | Увеличение количества выставок, единиц к предыдущему году | единиц | 23 | 23 | 15 | -8 | -35 | 65,2 |   |
| **02** | **03** |  | **3. Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества** |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | человек | 37072 | 43100 | 24146 | -18954 | -44 | 65 | На низкое исполнение плановых целевых показателей повлияло введения в районе карантинного режима и режима изоляции направленного противодействию распространения коронавирусной инфекции |
| 2 | Среднее число детей в возрасте до 14 лет – участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек | 450 | 470 | 424 | -46 | -9,8 | 94,2 |  |
| 3 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 220 | 193 | 202 | 9 | 4,6 | 91,8 |  |
|  |  |  **4. Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| **02** | **04** | 1 | Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных подведомственных учреждений, процентов | % | 75 | 80 | 76 | -4 | -5 | 101 |  |
| 2 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района развитием культурно-досуговой сферы, отдыха, развлечений | % | 92 | 90 | 92 | 2 | 2,2 | 100 |  |
| 3 | Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, из общего числа специалистов отрасли (не менее)  | % | 10 | 6 | 10 | 4 | 66,6 | 100 |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **02** | **1** |  |  | **Подпрограмма «Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения»**  |   |   |   |   |   |   |
| 02 | 1 | 01 |  | Проведение просветительских, культурно-массовых мероприятий для читателей библиотек | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район» | 2019-2024  | 2020 | Привлечение посетителей в муниципальные библиотеки |  В отчетный период библиотеки района посетило 13892 человека.С целью привлечения посетителей проводились мероприятия посвященные государственным праздникам, патриотического и нравственного направления, за здоровый образ жизни, информационные, развлекательные. В связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции COVID 19 многие мероприятия были проведены в формате онлайн. Были приостановлены работы кружков и объединений.  |  |
| 02 | 1 | 02 |  | Организация и предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2020 | Обеспечение роста качества и доступности для населения района муниципальных услуг | Создан сайт ЦБС, ведется планомерная работа по его заполнению;В декабре 2020 года центральная района библиотека приняла участие в конкурсе на соискание грантов ООО «Иркутская нефтяная компания» для реализации социально значимых проектов «Энергия родной земли 2021» с проектом «ЧУМ»омой игроград». Проект стал победителем. Запрашиваемая сумма гранта 196 000 тысяч рублей.Министерством культуры и архивов проведено анкетирование населения, непосредственно получающее услуги культуры, с целью проведения независимой оценки качества оказания услуг. Результаты оценки будут подведены в 2021 году. |  |
| 02 | 1 | 03 |  | Модернизация программно-аппаратных комплексов библиотек  | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» |  2019-2024 |  2020 |  Приобретение оргтехники и компьютеров, предметов мебели, обеспечение доступа к сети Интернет, др. для качественного предоставления муниципальной услуги |  - установлен спутниковый интернет во всех сельских библиотеках района- приобретена компьютерная и оргтехника для редакционно-издательского отдела- в рамках социального партнерства с ИНК приобретены расходные материалы (бумага, фото-бумага, краска для картриджей, картриджи, канцелярия) для редакционно-издательского отдела |   |
| 02 | 1 | 04 |  | Комплектование библиотечных фондов | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2020 | Приобретение книгоиздательской продукции, периодических изданий | В 2020 году книжный фонд пополнился на 1614 единиц (книги и периодические издания) за счет средств местного бюджета и субсидии из областного бюджета  |   |
| **02** | **2** |  |  | **Подпрограмма «Организация музейного обслуживания населения Катангского района»** |   |   |   |   |   |   |
| 02 | 2 | 01 |  | Проведение просветительских, культурно-массовых мероприятий  | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024  |  2020 | Привлечение посетителей в муниципальный музей | В отчетный период музей посетило 2512 человек, было организовано 15 выставок. С целью привлечения посетителей проводились мероприятия, посвященные государственным праздникам, патриотического и нравственного направления. |   |
| 02 | 2 | 02 |  | Организация и предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024  | 2020 | Обеспечение роста качества и доступности для населения района муниципальных услуг | Открыта интернет-страница на сайте администрации МО «Катангский район» во вкладке «Культура».Министерством культуры и архивов проведено анкетирование населения, непосредственно получающее услуги культуры, с целью проведения независимой оценки качества оказания услуг. Результаты оценки будут подведены в 2021 году |   |
| 02 | 3 |  |  | **Подпрограмма «Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества»** |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 3 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий  | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2020 | Привлечение посетителей в муниципальные учреждения культуры. |  В отчетный период культурно-досуговые учреждения района посетило 24146 человек.В связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции COVID 19 многие мероприятия были проведены в формате онлайн. Были приостановлены работы кружков, творческих коллективов и объединений. |  |
| 02 | 3 | 02 |  | Организация и предоставление услуг в сфере культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятиях | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2020 | Обеспечение роста качества и доступности для населения района муниципальных услуг | Создан сайт МКУ КДОМинистерством культуры и архивов проведено анкетирование населения, непосредственно получающее услуги культуры, с целью проведения независимой оценки качества оказания услуг. Результаты оценки будут подведены в 2021 году |  |
| 02 | 3 | 03 |  | Организация выезда делегаций района (творческих коллективов, представителе общественных организаций КМНС) на областных и Всероссийских мероприятиях (фестивали, конкурсы, выставки) | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024  | 2020 | Презентация творческих коллективов за пределами района, популяризация эвенкийской культуры | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции коллективы принимали участие в заочных мероприятиях: -Заочный фестиваль коренных малочисленных народов Севера Иркутской области «Северный Аргиш» |  |
| 02 | 3 | 04 |  | Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024  | 2020 | Создание комфортных условий для посетителей учреждений культуры | В отчетном периоде в ДК «Созвездие» был произведен ремонт отопительной системы.В центральной библиотеке произведена замена отопительного котла.В библиотеке с. Верхне-Калинина установлена новая печь.  |  |
| 02 | 3 | 05 |  | Софинансирование субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия по приобретению специализированного автотранспорта | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024  | 2020 | Оказание муниципальных услуг населению района |  |  |
| 02 | 4 |  |  | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 4 | 01 |  | Обеспечение деятельности муниципального отдела по развитию культуры, молодежной политике и спорту | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024  | 2020 |  |  |  |
| 02 | 4 | 02 |  | Централизованная бухгалтерия | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024  | 2020 | Ведение бухгалтерского учета и своевременное составление отчетности |  | Ликвидировано учреждение |
| 02 | 4 | 03 |  | Реализация мероприятий в сфере культуры | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2020 |  |  |  |
| 03 | 4 | 04 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024  | 2020 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | Заключено соглашение с министерством спорта о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования на приобретение спортивного оборудования на 2020 год.Приобретено спортивное оборудование на сумму 352,2 тыс. рублей. |  |

**Форма 3.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| хх | х |  | **Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в разрезе муниципальной программы не формируется** |

**Форма 6.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление  | 05.03.2020 | 76-п | Изменение объема финансирования |
| 2 | Постановление | 30.12.2020 | 473-п | Изменение объема финансирования |

**Форма 7.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета МО «Катангский район» |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 02 |  | Развитие культуры в Катангском районе | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,9 | 0,99 |
| 02 | 1 | «Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения» | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 0,99 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1,1 |
| 02 | 2 | Подпрограмма «Организация музейного обслуживания населения Катангского района» | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 0,9 | 0,82 | 1 | 0,9 | 1,1 |
| 02 | 3 | Подпрограмма «Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества» | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 0,52 | 0,82 | 0,57 | 0,9 | 0,63 |
| 02 | 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 1,08 | 0,98 | 1 | 0,9 | 1,1 |