**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие муниципального образования Катангский район» на 2019-2024 годы**

**по состоянию на 01.01.2021 год**

**Форма 1** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **05** | **01** |   | **1.Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством»** |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, профессиональное дополнительное образование и стажировку | чел. | 10 | 3 | 6 | 3 | 100 | 60 |  |
| 2 | Количество человек, поступивших впервые на работу в учреждения образования и культуры, получивших гарантии | чел. | 2 | 4 | 0 | -4 | -100 | 0 |  |
| 3 | Количество студентов, получивших меры материальной поддержки | чел. | 2 | 4 | 2 | -2 | -50 | 100 |  |
| 4 | Количество мероприятий по противодействию коррупции | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |
| 5 | Уровень исполнения расходов администрации МО «Катангский район» за счет средств бюджета МО «Катангский район» (без учета межбюджетных трансфертов) | % | 98,94 | 100 | 100 | 0 | 0 | 101,1 |  |
| 6 | Уровень исполнения расходов МКУ АХЧ за счет средств бюджета МО «Катангский район» (без учета межбюджетных трансфертов) | % | 99,89 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100,1 |  |
| 7 | Количество проверок по исполнению бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов | единиц | 18 | 31 | 35 | 4 | 13 | 194 |  |
| **05** | **02** |   | **2. Подпрограмма «Создание условий для устойчивого экономического развития»** |
| 1 | Обеспечение населения потребительскими товарами | тонн | 1035,030 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 115,94 |  |
| 2 | Расходы на лекарственное обеспечение | тыс.руб. | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 100 |  |
| **05** | **03** |   | **3. «Развитие дорожного хозяйства»** |
| 1 | Расчистка и содержание зимних автодорог в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов протяженностью | км | 777 | 777 | 777 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2 | Обеспечение пассажирских перевозок | кол-во | 1220 | 160 | 1230 | 1070 | 668 | 101 |  |
| **05** | **04** |   | **4. «Управление муниципальным имуществом»** |
| 1 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества муниципального образования «Катангский район» и подлежащих инвентаризации | % | 100 | 100 | 80 | -20 | -20 | 80,0 | Невыполнение обусловлено невозможностью доставки кадастрового инженера в отдаленные населенные пункты для проведения работ |
| 2 | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности и подлежащих регистрации | % | 100 | 100 | 80 | -20 | -20 | 80,0 | Невыполнение обусловлено невозможностью доставки кадастрового инженера в отдаленные населенные пункты для проведения работ |
| 3 | Поступления в районный бюджет доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом | тыс.руб. | 700 | 700 | 860 | +160,19 | 23 | 122,88 |  |
| 4 | Освоение запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 87,5 | -12,5 | -12,5 | 87,5 | Не выполнение обусловлено срывом сроков поставки Товара по муниципальным контрактам |

**Форма 2** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **05** | **01** |  |  | **Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством»** | Руководитель аппарата, отдел бухгалтерии, заместитель главы администрации МО «Катангский район» |  |  |   |   |   |
| **05** | **01** | 01 |  | Обеспечение и развитие муниципальной службы | 2019-2024 гг. | 31.12.2020 | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих, соблюдение ФЗ № 25-фз «О муниципальной службе в РФ», привлечение на службу высококвалифицированных специалистов |  |  |
| **05** | **01** | 02 |  | Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров | 2019-2024 гг. | 31.12.2020 |  |  |  |
| **05** | **01** | 03 |  | Мероприятия по противодействию коррупции | 2019-2024 гг. | 31.12.2020 |  |  |  |
| **05** | **01** | 04 |  | Освещение в средствах массовой информации деятельности муниципального образования «Катангский район» | 2019-2024 гг. |  |  |  |  |
| **05** | **01** | 05 |  | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления | 2019-2024 гг. | 31.12.2020 | Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Катангский район» |  |  |
| **05** | **01** | 07 |  | Реализация переданных полномочий по внутреннему муниципальному контролю и по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений Катангского района | 2019-2024 гг. | 31.12.2020 | Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Катангский район» |  |  |
| **05** | **02** |  |  | **Подпрограмма** **«Создание условий для устойчивого экономического развития»** | Отдел экономического развития администрации МО «Катангский район»   |  |  |   |   |   |
| **05** | **02** | 01 |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Катангский район" | 2019-2024 гг |  | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Катангский район» 113 ед.; 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 20,1%; 3. Количество проведенных консультационно-обучающих мероприятий 5 ед. |   |   |
| **05** | **02** | 01 | 001 | Поддержка начинающих – гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела | 2019-2024 гг |  | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Катангский район» 113 ед.; 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 20,1%; 3. Количество проведенных консультационно-обучающих мероприятий 5 ед. |   |   |
| **05** | **02** | 02 |  | Ценовое регулирование предоставления услуг торговли на территории муниципального образования | 2019-2024 гг | 31.12.2020 | Повышение доступности товаров для населения, формирование торговой инфраструктуры с учетом потребностей населения, видов, типов торговых объектов, форм и способов торговли. |   |   |
| **05** | **02** | 02 | 001 | Обеспечение сбалансированного развития и размещения инфраструктуры объектов розничной торговли | 2019-2024 гг | 31.12.2020 |  |   |   |
| **05** | **02** | 02 | 002 | Создание условий, направленных на развитие современных форматов торговли, в том числе в отдаленных или труднодоступных населенных пунктах | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **02** | 02 | 003 | Организация аптечного обслуживания населения МО «Катангский район» | 2019-2024 гг | 31.12.2020 |  |  |  |
| **05** | **02** | 03 |  | Развитие туризма на территории "Катангского района" | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **02** | 03 | 001 | Развитие инфраструктуры туризма в Катангском районе | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **03** |  |  | **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»** | Отдел экономического развития администрации МО «Катангский район»  |  |  |  |   |   |
| **05** | **03** | 01 |  | Расчистка автозимника в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов | Ежегодно 2019-2024  | 2019-2020 | Ежегодная расчистка зимника, обеспечивающая беспрепятственный доступ к населенным пунктам МО «Катангский район» с заданными параметрами, согласно муниципальных контрактов. |   |   |
| **05** | **03** | 02 |  | Обеспечение пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Катангский район" | 2019-2024 | 31.12.2020 | Количество рейсов достигнуть до 160. |  |  |
| **05** | **04** |  |  | **Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»** | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район»  |   |   |   |  |  |
| **05** | **04** | 01 |  | **Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости**  |  |  |  |  |  |
| **05** | **04** | 01 | 1 | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости сферы культуры | МКУ КДО | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 01 | 2 | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении иных муниципальных объектов  | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 02 |  | **Проведение обязательной независимой оценки муниципальных объектов с целью последующей продажи (приватизации), передачи в аренду** | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Получение доходов в бюджет муниципального образования | Передача объектов недвижимости в аренду, получение доходов в бюджет муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 03 |  | **Обеспечение пополнения, обновление материального запаса, составляющего казну муниципального образования, а также имущества, обремененного вещным правом, расходы, связанные с содержанием муниципального имущества** | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район»  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Реализация полномочий (функций) ОУМИ | Пополнение казны муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 04 |  | Информационно-техническое обеспечение выполнение полномочий органов местного самоуправления |  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества, создание условий для деятельности администрации | Выполнение налоговых обязательств |  |
| **05** | **04** | 05 |  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципального образования |  | 31.12.2020 | 05.08.2020 | Организация транспортного сообщения | Приобретение транспортного средства для организации транспортного сообщения |  |

**Форма 3** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |
| **05** |  |  | Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в разрезе муниципальной программы не предусмотрено. |

**Форма 4** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Катангский район»

на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета МО «Катангский район», тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **05** | **0** |  |  | **Наименование программы:** Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы» | **всего** | **242901,468** | **242901,468** | **208504,5** | **85,8** | **85,8** |
| Руководитель аппарата, Отдел экономического развития и социальной политики, Отдел управления муниципальным имуществом (Администрация МО «Катангский район») |
| **05** | **01** |  |  |  **Наименование подпрограммы**:«Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством» | **всего** | **144380,727** | **144380,727** | **141513,7** | **98,0** | **98,0** |
| Руководитель аппарата (Администрация МО «Катангский район») |
| **05** | **01** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: Обеспечение и развитие муниципальной службы | 2 969,535 | 2 969,535 | 2 911,196  | 98,0 | 98,0 |
| **05** | **01** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров | 65,00 | 65,00 | 64,960  | 99,9 | 99,9 |
| **05** | **01** | 03 |  | Наименование основного мероприятия: Мероприятия по противодействию коррупции | 19,900 | 19,900 | 14,900  | 74,9 | 74,9 |
| **05** | **01** | 04 |  | Наименование основного мероприятия: Освещение в средствах массовой информации деятельности муниципального образования «Катангский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **01** | 05 |  | Наименование основного мероприятия: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления | 140678,896 | 140678,896 | 137875,243 | 98 | 98 |
| 05 | 01 | 05 | 6 | Осуществление мероприятий в области приобретения и доставки топлива и ГСМ, необходимых для обеспечения деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований | 39 550,30 | 39 550,30 | 39540,072 | 100,0 | 100,0 |
| **05** | **01** | 07 |  | Наименование основного мероприятия: Реализация переданных полномочий по внутреннему муниципальному контролю и по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений Катангского района | 647,395 | 647,395 | 647,395  | 100,0 | 100,0 |
| **05** | **02** |  |  | **Наименование подпрограммы:** «Создание условий для устойчивого экономического развития» | **всего** | **23106,00** | **23106,00** | **22684,480** | **98,2** | **98,2** |
| **05** | **02** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: **Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Катангский район"** | Отдел экономического развития Администрация МО «Катангский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **02** | 01 | 001 | Наименование мероприятия: Поддержка начинающих – гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **02** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: **Ценовое регулирование предоставления услуг торговли на территории муниципального образования** | **23106,00** | **23106,00** | 23106,00 | **100,0** | **100,0** |
| **05** | **02** | 02 | 001 | Наименование мероприятия: Обеспечение сбалансированного развития и размещения инфраструктуры объектов розничной торговли | 22156,00 | 22156,00 | 21734,,480 | 100,0 | 100,0 |
| **05** | **02** | 02 | 002 | Наименование мероприятия: Создание условий, направленных на развитие современных форматов торговли, в том числе в отдаленных или труднодоступных населенных пунктах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **02** | 02 | 003 | Наименование мероприятия: Организация аптечного обслуживания населения МО «Катангский район» | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 100,0 | 100,0 |
| **05** | **02** | 03 |  | Наименование основного мероприятия: **Развитие туризма на территории "Катангского района"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05** | **02** | 03 | 001 | Наименование мероприятия: Развитие инфраструктуры туризма в Катангском районе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **03** |  |  | **Наименование подпрограммы:** «Развитие дорожного хозяйства» | **всего** | **53996,290** | **53996,290** | **25328,038** | **46,9** | **46,9** |
| **05** | **03** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: **Расчистка автозимника в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов** | Отдел экономического развития Администрация МО «Катангский район» | 52996,29 | 52996,29 | 24328,038 | 45,9 | 45,9 |
| **05** | **03** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: **Обеспечение пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Катангский район"** | 1000,00 | 1000,00 |  1000,00 | 100 | 100 |
| **05** | **04** |  |  | **Наименование подпрограммы:** «Управление муниципальным имуществом» | **всего** | **21418,45** | **21418,45** | **18978,314** | **88,6** | **88,6** |
| **05** | **04** | 01 |  | Наименование основного мероприятия: **Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости** | Отдел управления муниципальным имуществом Администрация МО «Катангский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **04** | 01 | 1 | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости сферы культуры | МКУ КДО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **04** | 01 | 2 | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении иных муниципальных объектов  | Отдел управления муниципальным имуществом Администрация МО «Катангский район» | 176,856 | 176,856 | 175,900 | 100 | 100 |
| **05** | **04** | 02 |  | Наименование основного мероприятия: **Проведение обязательной независимой оценки муниципальных объектов с целью последующей продажи (приватизации), передачи в аренду** | Отдел управления муниципальным имуществом Администрация МО «Катангский район» | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 100 | 100 |
| **05** | **04** | 03 |  | Наименование основного мероприятия: **Обеспечение пополнения, обновление материального запаса, составляющего казну муниципального образования, а также имущества, обремененного вещным правом, расходы, связанные с содержанием муниципального имущества** | Отдел управления муниципальным имуществом Администрация МО «Катангский район» | 21188,45 | 21188,45 | 18749,270 | 88,5 | 88,5 |
| **05** | **04** | 04 |  | Наименование основного мероприятия: **Информационно-техническое обеспечение выполнение полномочий органов местного самоуправление** |  | 31,144 | 31,144 | 31,144 | 100,0 | 100,0 |
| **05** | **04** | 05 |  | Наименование основного мероприятия: **Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципального образования** |  Администрация МО «Катангский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Форма 5** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **05** |  | **Наименование программы: Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | **Всего** | 242 901,47  | 208504,527  | **85,8** |
| бюджет МО «Катангский район» | 165 721,92  | 134105,237 | 80,9 |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 165 721,92  | 134105,237  | 80,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 48 747,70  | 48406,66  | 99,3 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 6 596,00  | 6 596,00  | 100 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |   |   |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |   |   |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники | 21 835,85  | 19396,67  | 88,8 |
| **05** | **01** | **Наименование подпрограммы: «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством»** | **Всего** | 144 380,73  | 141513,698  | **98,0** |
| бюджет МО «Катангский район» | 105 892,63  | 103033,679  | 97,3 |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 105 892,63  | 103033,679  | 97,3 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 31 244,70  | 31236,620  | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 6 596,00  | 6596,00  | 100 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |   |   |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |   |   |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники | 647,40  | 647,40  | 100 |
| **05** | **02** | **Наименование подпрограммы: «Создание условий для устойчивого экономического развития»** | Всего | 23 106,00  | 22 684,39  | **98,2** |
| бюджет МО «Катангский район» | 5 603,00  | 5514,476  | 98,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 5 603,00  | 5514,476 | 98,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 17 503,00  | 17 170,040  | 98,1 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **05** | **03** | **Наименование подпрограммы: «Развитие дорожного хозяйства»** | Всего | 53 996,29  | 25328,038  | **46,9** |
| бюджет МО «Катангский район» | 53 996,29  | 25 328,038  | 46,9 |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 53 996,29  | 25 328,038 | 46,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **05** | **04** | **Наименование подпрограммы: «Управление муниципальным имуществом»** | Всего | **21418,45** | **18 978,314** | **88,6** |
| бюджет МО «Катангский район» | 230,00 | 229,044  | 99,5 |
| в том числе: |  |   |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 230,00 | 229,044 | 99,5 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |   |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |   |  |
| субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |   |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |   |  |
| иные источники | 21 188,45 | 18749,270  | 88,4 |

**Форма 6.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации МО «Катангский район» |  05.03.2020 |  № 75-п | Внесение изменений в паспорт муниципальной программы. Приложение 4, 5 в новой редакции. |
| 2 | Постановление Администрации МО «Катангский район» |  18.03.2020 |  № 105-п |  Внесение изменений в паспорт муниципальной программы. Приложение 4, 5 в новой редакции |
|  3 | Постановление Администрации МО «Катангский район» |  17.07.2020 |  № 288-п |  Внесение изменений в паспорт муниципальной программы. Приложение 4, 5 в новой редакции |
|  4 | Постановление Администрации МО «Катангский район» |  05.10.2020 |  № 370-п |  Внесение изменений в паспорт муниципальной программы. Приложение 2, 3, 4, в новой редакции |
| 5 | Постановление Администрации МО «Катангский район» | 30.12.2020 | № 473-п |  Внесение изменений в паспорт муниципальной программы. Приложение 4, 5 в новой редакции |

**Форма 7** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Соисполнители | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета МО «Катангский район» |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 05 |  | **«Экономическое развитие муниципального образования на** **2019-2024 годы»** | Отдел экономического развития администрации МО «Катангский район» |  | 0,99 | 0,71 | 1,72 | 0,86 | 1,40 |
| 05 | 01 | **Подпрограмма 1 «**Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством» | Руководитель аппарата, отдел бухгалтерии, заместитель главы администрации МО «Катангский район» | 0,91 | 0,79 | 1,02 | 0,89 | 1,15 |
| 05 | 02 | **Подпрограмма 2****«**Создание условий для устойчивого экономического развития» | Отдел экономического развития и социальной политики администрации МО «Катангский район» | 1 | 1 | 1 | 0,98 | 1,0 |
| 05 | 03 | **Подпрограмма 3****«**Развитие дорожного хозяйства» | Отдел экономического развития и социальной политики администрации МО «Катангский район» | 4,46 | 1 | 2,1 | 0,47 | 4,46 |
| 05 | 04 | **Подпрограмма 4****«**Управление муниципальным имуществом» | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» | 1,2 | 0,87 | 1,23 | 0,89 | 1,38 |