**Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных**

 **программ (подпрограмм) за 2019 год**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Катангский район» от 13 октября 2016 № 170-п «Об организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2017-2022 годов» в 2019 году реализовывались мероприятия по 7 муниципальным программам различной направленности: социальные, жилищные, экономические, в сфере безопасности, по муниципальному управлению, энергетике.

На реализацию муниципальных программ в 2019 году предусмотрен объем средств, включая бюджетные и вне бюджетные источники, в сумме 603 326,11 тыс.руб., фактическое освоение составило 542 222,39 тыс.руб., или 89,87% от запланированного.

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Катангский район» утвержден постановлением администрации муниципального образования «Катангский район» от 21 июля 2016 № 120-п (в редакции постановления от 11 ноября 2018 года №269-п, постановление от 04 декабря 2019 года №333-па).

В соответствии с вышеуказанными постановлениями, отделом экономического развития и социальной политики администрации муниципального образования «Катангский район» проведена экспертная оценка результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограммы), эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается:

- высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9;

- удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75;

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Заключение |
| МП | Пп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **01** | **00** | **«Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | Муниципальный отдел образования администрации МО «Катангский район» | 0,97 | Эффективность высокая |
| 01 | 01 | Дошкольное образование |  | 0,99 | Эффективность высокая |
| 01 | 02 | Общее образование |  | 0,99 | Эффективность высокая |
| 01 | 03 | Дополнительное образование |  | 0,97 | Эффективность высокая |
| 01 | 04 | Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на территории муниципального образования «Катангский район» |  | 0,91 | Эффективность высокая |
| 01 | 05 | Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 0,97 | Эффективность высокая |
| **02** | **00** | **«Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 0,90 | Эффективность высокая |
| **02** | **01** | Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения муниципального образования «Катангский район» |  | 1 | Эффективность высокая |
| **02** | **02** | Организация музейного обслуживания населения Катангского района |  | 0,90 | Эффективность высокая |
| **02** | **03** | Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества |  | 0,81 | Эффективность высокая |
| **02** | **04** | Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 1 | Эффективность высокая |
| **03** | **00** | **«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | Финансовое управление администрации МО «Катангский район» | 0,80 | Эффективность удовлетворительная |
| **04** | **00** | **«Безопасный город на 2019-2024 годы»** | Главный специалист ГО и ЧС администрации МО «Катангский район» | 0,66 | Эффективность неудовлетворительная |
| 04 | 01 | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | 0,25 | Эффективность неудовлетворительная |
| 04 | 02 | Защита населения и территории Катангского района от чрезвычайных ситуаций |  | 0 | Эффективность неудовлетворительная |
| 04 | 03 | Повышение безопасности дорожного движения |  | 0,33 | Эффективность неудовлетворительная |
| **05** | **00** | **«Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | Отдел экономического развития и социальной политики администрации МО «Катангский район» | 1,76 | Эффективность высокая |
| 05 | 01 | Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством |  | 1,86 | Эффективность высокая |
| 05 | 02 | Создание условий для устойчивого экономического развития |  | 0,87 | Эффективность высокая |
| 05 | 03 | Развитие дорожного хозяйства |  | 14,41 | Эффективность высокая |
| 05 | 04 | Управление муниципальным имуществом |  | 4,61 | Эффективность высокая |
| **06** | **00** | **«Социальное развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы»** | Заместитель главы администрации МО «Катангский район» | 0,76 | Эффективность удовлетворительная |
| 06 | 01 | Поддержка общественных организаций |  | 1 | Эффективность высокая |
| 06 | 02 | Доступная среда |  | 0,63 | Эффективность неудовлетворительная |
| 06 | 03 | Профилактика социально-негативных явлений |  | 0,90 | Эффективность высокая |
| 06 | 04 | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера проживающих на территории района |  | - | Эффективность неудовлетворительная |
| 07 | 00 | **«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Катангский район» на 2019-2014 годы**  | Отдел архитектуры, капитального строительства, землепользования, экологии и ЖКХ администрации МО «Катангский район» | 1,09 | Эффективность высокая |

Оценку – высокая эффективность получили четыре программы, одна программа получила неудовлетворительную оценку эффективности, и две программы эффективность удовлетворительная.

 Анализ оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) показал недостаточно ответственной подход ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ к реализации муниципальных программ, к их мониторингу и корректировке.

Так, в ходе экспертной оценки результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ установлено, что при разработке и корректировке муниципальных программ ответственный исполнитель недостаточно точно проработал:

- целевые показатели (индикаторы) оценки программ (приняты индикаторы, данные по которым невозможно получить, индикаторы не скорректированы в связи с оптимизационными мероприятиями, либо изменением сроков проведения мероприятий);

Данные недоработки ответственных исполнителей сказались на показателях эффективности муниципальных программ.

Следует отметить, что часть запланированных мероприятий (в том числе не требующих финансирования) вообще не исполнялись.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ соисполнителям и ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

- принять меры по корректировке (доработке) программ;

- осуществлять качественный мониторинг реализации муниципальных программ;

- повысить ответственность за реализацию мероприятий программ и достижение целевых показатели (индикаторы) оценки программ.

Отделом экономического развития и социальной политики администрации муниципального образования «Катангский район» будут направлены рекомендации ответственным исполнителям по повышению качества разработки муниципальных программ.

При неудовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) мэром муниципального образования «Катангский район» могут быть приняты следующие решения:

1. об изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм), в том числе в части объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;
2. о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм);
3. о применении мер воздействия на должностных лиц, ответственных за реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

Анализ проведен за период с 01.01.2019-31.12.2019.

И. о. начальника управления экономического

развития и социальной политики администрации

муниципального образования «Катангский район» О. Д. Верхотурова

Исп. Игнатьева Т.В.

839560(21530)