Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Катангский район»

**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **03** | **01** |  | 1. **Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения** | | | | | | | | |
| 1 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения | Ед. | 523 | 250 | 661 | 411 | 264,4 | 126,4 |  |
| 2 | Охват населения библиотечным обслуживанием (от общего числа населения) | % | 31 | 50 | 35,3 | -14,7 | 70,6 | 113,9 |  |
| 3 | Объем электронного каталога, библиографических записей | Ед. | 10533 | 8240 | 12883 | 4643 | 156,3 | 122,3 |  |
| **03** | **02** |  | **2.** **Организация музейного обслуживания населения Катангского района** | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение численности посетителей музея по сравнению с предыдущим годом | % | 81 | 24 | 314,3 | 290 | 1309,6 | 388 |  |
| 2 | Увеличение количества выставок, единиц к предыдущему году | единиц | 15 | 24 | 35 | 11 | 145,8 | 233 |  |
| **03** | **03** |  | **3. Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества** | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | человек | 24146 | 43150 | 34921 | -8229 | 81 | 145 |  |
| 2 | Среднее число детей в возрасте до 14 лет – участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек | 424 | 470 | 424 | 0 | 90 | 100 |  |
| 3 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 202 | 193 | 202 | 0 | 104,7 | 100 |  |
|  |  | **4. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| **03** | **04** | 1 | Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных подведомственных учреждений, процентов | % | 76 | 80 | 76 | -4 | 95 | 100 |  |
| 2 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района развитием культурно-досуговой сферы, отдыха, развлечений | % | 92 | 90 | 89,2 | -0,8 | 99 | 97 |  |
| 3 | Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, из общего числа специалистов отрасли (не менее) | % | 10 | 6 | 6 | 0 | 100 | 60 |  |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **02** | **1** |  |  | **Подпрограмма «Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения»** |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 01 |  | Проведение просветительских, культурно-массовых мероприятий для читателей библиотек | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 | Привлечение посетителей в муниципальные библиотеки | В отчетный период библиотеки района посетило 13894 человека.  С целью привлечения посетителей проводились мероприятия посвященные государственным праздникам, патриотического и нравственного направления, за здоровый образ жизни, информационные, развлекательные.  В связи с распространением в 2021 году новой коронавирусной инфекции COVID 19 многие мероприятия были проведены в формате онлайн. Были приостановлены работы кружков и объединений. |  |
| 02 | 1 | 02 |  | Организация и предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 | Обеспечение роста качества и доступности для населения района муниципальных услуг | Создан сайт ЦБС, ведется планомерная работа по его заполнению;  В декабре 2020 года центральная района библиотека приняла участие в конкурсе на соискание грантов ООО «Иркутская нефтяная компания» для реализации социально значимых проектов «Энергия родной земли 2021» с проектом «ЧУМ»омой игроград». Проект стал победителем. Запрашиваемая сумма гранта 196 000 тысяч рублей. Согласно плана мероприятий, 2 июля «ЧУМовой игроград был открыт».  Министерством культуры и архивов проведено анкетирование населения, непосредственно получающее услуги культуры, с целью проведения независимой оценки качества оказания услуг.  Удовлетворенность качеством оказания услуг 87,4% |  |
| 02 | 1 | 03 |  | Модернизация программно-аппаратных комплексов библиотек | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 | Приобретение оргтехники и компьютеров, предметов мебели, обеспечение доступа к сети Интернет, др.  для качественного предоставления муниципальной услуги | Доступом в сеть Интернет обеспечены все 12 библиотек района, в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» |  |
| 02 | 1 | 04 |  | Комплектование библиотечных фондов | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 | Приобретение книгоиздательской продукции, периодических изданий | В 2021 году книжный фонд пополнился на 696 единиц за счет средств местного бюджета и субсидии из областного и федерального бюджетов |  |
| **02** | **2** |  |  | **Подпрограмма «Организация музейного обслуживания населения Катангского района»** |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 2 | 01 |  | Проведение просветительских, культурно-массовых мероприятий | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 | Привлечение посетителей в муниципальный музей | В отчетный период музей посетило 10100 человек, было организовано 35 выставок.   С целью привлечения посетителей проводились мероприятия, посвященные государственным праздникам, патриотического и нравственного направления.  В связи с распространением в 2021 году новой коронавирусной инфекции COVID 19 многие мероприятия были проведены в формате онлайн. |  |
| 02 | 2 | 02 |  | Организация и предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 | Обеспечение роста качества и доступности для населения района муниципальных услуг | Создан официальный сайт музея. Министерством культуры и архивов проведено анкетирование населения, непосредственно получающее услуги культуры, с целью проведения независимой оценки качества оказания услуг.  Удовлетворенность условиями оказания услуг 87%. |  |
| 02 | 3 |  |  | **Подпрограмма «Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества»** |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 3 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 | Привлечение посетителей в муниципальные учреждения культуры. | В отчетный период культурно-досуговые учреждения района посетило 34 921 человек.  С целью привлечения посетителей проводились мероприятия посвященные государственным праздникам, патриотического и нравственного направления, за здоровый образ жизни, информационные, развлекательные.  В связи с распространением в 2021 году новой коронавирусной инфекции COVID 19 многие мероприятия были проведены в формате онлайн. Были приостановлены работы кружков, творческих коллективов и объединений. |  |
| 02 | 3 | 02 |  | Организация и предоставление услуг в сфере культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятиях | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 | Обеспечение роста качества и доступности для населения района муниципальных услуг | За счет спонсорских средств приобретено звуковое оборудование на сумму 363 тыс. рублей.  С министерством культуры и архивов заключено соглашение о предоставлении МКУ КДО межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий, направленных на сохранение и пропаганду традиционной культуры и образа жизни КМНС в размере 117 тыс. рублей. На данные средства приобретены расходные материалы и выставочное оборудование.  Министерством культуры и архивов проведено анкетирование населения, непосредственно получающее услуги культуры, с целью проведения независимой оценки качества оказания услуг.  Удовлетворенность условиями оказания услуг 93,2%. |  |
| 02 | 3 | 03 |  | Организация выезда делегаций района (творческих коллективов, представителе общественных организаций КМНС) на областных и Всероссийских мероприятиях (фестивали, конкурсы, выставки) | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 | Презентация творческих коллективов за пределами района, популяризация эвенкийской культуры | - За счет спонсоров ООО ИНК (250 тыс. руб.) народный ансамбль танца «Калейдоскоп» выезжал в г. Иркутск для участия в Международной ассамблеи искусств детского и молодежного творчества «Байкальская сюита» (Лауреаты, 1, 2, 3 степени);  - эвенкийская мастерская «Икэнипкэ» приняла участие в Иркутской областной выставке «Кукольное лето» |  |
| 02 | 3 | 04 |  | Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 | Создание комфортных условий для посетителей учреждений культуры | Проведен текущий ремонт в здании ДК «Созвездие»;  Проведен ремонт печи в СБ с. Подволошино |  |
| 02 | 3 | 05 |  | Софинансирование субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия по приобретению специализированного автотранспорта | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 | Оказание муниципальных услуг населению района |  |  |
| 02 | 4 |  |  | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 4 | 01 |  | Обеспечение деятельности муниципального отдела по развитию культуры, молодежной политике и спорту | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 |  |  |  |
| 02 | 4 | 02 |  | Централизованная бухгалтерия | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 |  | Ведение бухгалтерского учета и своевременное составление отчетности |  | Ликвидировано учреждение |
| 02 | 4 | 03 |  | Реализация мероприятий в сфере культуры | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 |  |  |  |
| 03 | 4 | 04 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | Заключено соглашение с министерством спорта о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования на приобретение спортивного оборудования на 2021 год.  Приобретено спортивный инвентарь и оборудование на сумму 384 тыс. рублей |  |

**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| хх | х |  | **Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в разрезе муниципальной программы не формируется** | | | | | | | |

**Форма 6.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | - |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |