**2021 год 6 месяцев**

**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**«Социальное развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы»**

**По состоянию на 01.07.2021 год**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **06** | **1** |   | **«Поддержка общественных организаций»** |
| 1 | Количество Почетных граждан Катангского района, получивших денежные выплаты | % | 100 | 100 | 50 | -50 | -50 | 50 | Значение показателя будет выполнено по итогам 2021 г. Показатель считается по нарастающей. |
| 2 | Количество граждан пожилого возраста, получивших поздравления мэра с юбилейными датами | % | 50 | 100 | 50 | -50 | -50 | 100 | Значение показателя будет выполнено по итогам 2021 г. Показатель считается по нарастающей. |
| 3 | Освоение денежных средств общественными организациями, полученными на реализацию мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем. | % | 0 | - | - | - | - | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2022 год |
| **06** | **2** |   | **«Доступная среда»** |
| 1 | Число граждан старшего поколения и инвалидов, охваченных социальными мероприятиями, к общему числу граждан | % | 10 | 10 | 5 | -5 | -50 | 50 | Значение показателя будет выполнено по итогам 2021 г. Показатель считается по нарастающей. |
| 2 | Доля оснащенных объектов вспомогательными средствами от запланированных в текущем году | % | 0 | 100 | 0 | 0 | -100 | 0 | Значение показателя будет выполнено по итогам 2021 г. Показатель считается по нарастающей. |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **06** | **3** |   | **«Профилактика социально-негативных явлений»** |
| 1 | Снижение количества преступлений экстремистской направленности | % | 60 | 70 | 70 | 0 | 0 | 116 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 2 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | % | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100 | Значение показателя выполнено в полном объеме  |
| 3 | Улучшение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми | % | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 4 | Снижение количества детей, находящихся в соци­ально - опасном положении | % | 180 | 80 | 110 | 30 | 37 | 61 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 5 | Снижение количества несовершеннолетних и семей состоящих на учете в банке данных Иркутской области СОП | % | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 100 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 6 | Количество изданных информационных материалов по формированию здорового образа жизни | количество изданных материалов | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
|  |  | 7 | Количество отловленных бродячих и безнадзорных животных | шт. | 11 | 20 | 0 | -20 | -100 | 0 | Не выполнено в связи с отсутствием заявок |
| **06** | **4** |  | **Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера проживающих на территории Катангского района»** |
| 1 | Доля лиц из числа КМНС, занимающихся традиционными видами деятельности - оленеводством, фактически получивших ежегодную выплату за 1 голову оленя | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 2 |  Количество проведенных социально значимых мероприятий КМНС | Ед. | 2 | 9 | 0 | -9 | 0 | 0 | Значение показателя будет выполнено по итогам 2021 г.. |
| **06** | **5** |  | **«Комплексные меры профилактики распространения наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции среди населения муниципального образования** **«Катангский район» на 2020 – 2024 гг.».** |
| 1 | Доля молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет), принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, в общем количестве молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет) муниципального образования «Катангский район». | % | 50 | 30 | 65 | 35 | 116 | 130 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 2 | Доля молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет), зарегистрированной с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве молодежи (в возрасте от 14 до 30 лет) муниципального образования «Катангский район». | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Значение показателя выполнено в полном объеме |
| 3 | Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции. | шт. | 70 | 50 | 25 | -25 | -50 | 36 | Значение показателя будет выполнено по итогам 2021 г.. |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 06 | 1 | 0 | 0 | **Подпрограмма 1****«Поддержка общественных организаций»** |  |   |   |   |   |   |
| 06 | 1 | 01 | 0 | **Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на интеграцию граждан старшего поколения в общественную жизнь** |  | II полугодие 2021 года | - | Интеграция граждан старшего поколения в общественную жизнь | По итогам 2021 года |   |
| 06 | 1 | 01 | 1 | Денежные выплаты Почетным гражданам Катангского района в соответствии с Положением о почетном звании «Почетный гражданин муниципального образования «Катангский район», утвержденным решением районной Думы муниципального образования «Катангский район» от 06.10.2011 № 4/11 | Руководитель аппарата администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2021 года | - | Выплаты Почетным гражданам Катангского района в соответствии с Положением о почетном звании «Почетный гражданин муниципального образования «Катангский район» в полном объеме | По итогам 2021 года |   |
| 06 | 1 | 01 | 2 | Поздравление мэра в связи с юбилейными датами со дня рождения (75 лет и каждые последующие 5 лет) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей Катангского района. | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2021 года | - | Поддержка ветеранов и ветеранского движения в Катангском районе | По итогам 2021 года |   |
| 06 | 1 | 02 | 0 | **Реализация мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем.** |  |   |   |  |  |   |
| 06 | 1 | 02 | 1 | Предоставление грантов в форме субсидий общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Катангского района, на реализацию мероприятий по повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения и на решение социально-значимых проблем. | Сектор социальной политики администрации муниципального образования «Катангский район» | - | - | Повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения и на решение социально-значимых проблем. |  | Проведение мероприятия запланировано с 2022 года |
| 06 | 2 | 0 | 0 | **Подпрограмма 2** **«Доступная среда»** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 01 |  | **Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание активной жизнедеятельности инвалидов и пенсионеров** | Сектор социальной политики администрации муниципального образования «Катангский район»;муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район»;муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2021 года | - | Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования «Катангский район». | По итогам 2021 года |  |
| 06 | 2 | 02 |  | **Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (установка пандусов, распашных дверей, приобретение раздвижных телескопических пандусов)** | Сектор социальной политики администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2021 года | - | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | По итогам 2021 года |  |
| 06 | 3 | 0 | 0 | **Подпрограмма 3****«Профилактика социально-негативных явлений»** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 1 | 0 | **Организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений, терроризма, экстремизма и укрепления межнационального и межконфессионального согласия, семейного благополучия** | Муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район», ОГБУЗ «Катангская РБ», Пункт полиции (дислокация с. Ербогачён) МО МВД «Киренский» », муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту, администрации поселений, КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2021 года | - | Укрепление антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Катангский район», повышение уровня осведомленности населения о мерах антитеррористической, экстремисткой направленности | По итогам 2021 года |  |
| 06 | 3 | 1 | 1 | Организация и проведение профилактических мероприятий (акции, конкурсы, тренинги и т.д.) по проблемам противодействия терроризму и экстремизму, развития толерантности, профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту от противоправного контента в сети «Интернет» | Отдел экономического развития администрации МО «Катангский район», КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район», муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район», муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район»  | II полугодие 2021 года | - | Повышение уровня общественной безопасности, общественного порядка | По итогам 2021 года |  |
| 06 | 3 | 1 | 2 | Оказание содействия в трудоустройстве, решении социальных вопросов (получение паспорта, медицинского полиса и прочее) лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с целью их успешной ресоциализации | КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район»,Киренский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области (по согласованию) | II полугодие 2021 года | - |  | По итогам 2021 года |  |
| 06 | 3 | 2 | 0 | **Информирование населения о профилактике заболеваний и реализация мер по формированию здорового образа жизни у населения** | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район», муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район», ОГБУЗ «Катангская РБ» (по согласованию)  | II полугодие 2021 года | - |  | По итогам 2021 года |  |
| 06 | 3 | 2 | 1 | Информационно-методическое обеспечение профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | ОГБУЗ «Катангская РБ» (по согласованию), муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район»  | II полугодие 2021 года | - | Совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта, создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения | По итогам 2021 года |  |
| 06 | 3 | 2 | 2 | Профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | ОГБУЗ «Катангская РБ»,муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район» | I полугодие 2021 года | I полугодие 2021 года | Совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта, создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения | Совершенствование государственной политики в области физической культуры и спорта, создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения |  |
| 06 | 3 | 3 | 0 | **Организация мероприятий по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия** | КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район» |  |   |    Снижение количества несовершеннолетних и семей состоящих на учете в банке данных Иркутской области СОП;Снижение количества случаев лишения законных представителей несовершеннолетних родительских прав  | По итогам 2021 года |   |
| 06 | 3 | 3 | 1 | Организация временного трудоустройства подростков, состоящих на различных видах учет, не учащихся и не работающих, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении, с целью их социальной адаптации  | КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район», муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район», | I полугодие 2021 года | I полугодие 2021 года |   |
| 06 | 3 | 3 | 2 | Организация и проведение мероприятий на тему уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, проведение военно-спортивных молодежных мероприятий | ПП (дислокация с.Ербогачен) МО МВД России «Киренский» | II полугодие 2021 года | - |   |
| 06 | 3 | 3 | 3 | Организация и проведение районных мероприятий, направленных на пропаганду ценностей семейного благополучия | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодёжной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район», МУМСР О и П Иркутской области №1 по Катангскому району | II полугодие 2021 года | - |   |
| 06 | 3 | 3 | 4 | Оказание адресной поддержки приемным семьям | МУМСР О и П Иркутской области №1 по Катангскому району, КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2021 года | - |   |
| 06 | 3 | 3 | 5 | Оказание различных видов поддержки семей, находящихся в социально-опасном положении | КДН и ЗП администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2021 года | - |   |
| 06 | 3 | 4 | 0 | **Организация мероприятий по отлову, транспортировки и передержки безнадзорных животных** |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 4 | 1 | Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области | Отдел экономического развития администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2021 года | - | Снижение уровня санитарно-эпидемиологического неблагополучия | По итогам 2021 года | Не выполнено в связи с отсутствием заявок |
| 06 | 04 | 0 | 0 | **Подпрограмма 4****«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов севера проживающих на территории Катангского района»** |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 04 | 01 | 0 | Оказанием материальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни | Сектор социальной политики администрации муниципального образования «Катангский район» | I полугодие 2021 года | I полугодие 2021 года | Доля лиц из числа КМНС, занимающихся традиционными видами деятельности - оленеводством, фактически получивших ежегодную выплату за 1 голову оленя сохранится на уровне 100% | Доля лиц из числа КМНС, занимающихся традиционными видами деятельности - оленеводством, фактически получивших ежегодную выплату за 1 голову оленя сохранится на уровне 100% |  |
| 06 | 04 | 02 | 0 | Подготовка и распространение информации на языках коренных малочисленных народов Севера | Муниципальный отдел культуры администрации муниципального образования «Катангский район»;муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2021 года | - | Количество проведенных социально значимых мероприятий КМНС | По итогам 2021 года |  |
| 06 | 5 | 5 | 0 | **Подпрограмма 5****«Комплексные меры профилактики распространения наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции среди населения муниципального образования «Катангский район»**  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 5 | 5 | 1 | Проведение социально - психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров среди обучающихся. | Муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район» | II полугодие 2021 года | - | Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков | По итогам 2021 года |  |
| 06 | 5 | 5 | 2 | Выпуск, тиражирование, размещение информации печатной продукции (листовки, буклеты) по профилактики ВИЧ-инфекции, алкоголизма, наркомании и других социально-негативных явлений. | Муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район»;Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район». | I полугодие 2021 года | I полугодие 2021 года |  |  |
| 06 | 5 | 5 | 3 | Организация и проведение профилактических мероприятий. | Муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район»;КДН и ЗП муниципального образования «Катангский район»;Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район». | I полугодие 2021 года | I полугодие 2021 года | Увеличение удельного веса людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений | Увеличение удельного веса людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений |  |
| 06 | 5 | 5 | 4 | Поддержка и развитие волонтерского движения по профилактике социально-негативных явлений. | Муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район»;Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район». | I полугодие 2021 года | I полугодие 2021 года |  |

**Форма 3.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 06 |  |  | Муниципальная услуга (работа) | Муниципальные услуги в рамках муниципальной программы не оказываются   |

**Форма 4.**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Катангский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 6 | 0 |   |   |   | **Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Катангский район» на 2019 – 2024 годы»** | Всего | **493,8** | **372,3** | **110,0** | **22,3** | **29,5** |
| Администрация МО «Катангский район» | **493,8** | **372,3** | **110,0** | **22,3** | **29,5** |
| 06 | 1 | 0 | 0 |  | **Подпрограмма 1****«Поддержка общественных организаций»** | Всего | **65,0**  | **0,0** | **0,0**  | **0** | **0** |
| Администрация МО «Катангский район» | 65,0  | 0,0 | 0,0  | 0 | 0 |
| 06 | 1 | 01 | 0 |  | **Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на интеграцию граждан старшего поколения в общественную жизнь** | Всего | 65,0 | 0,0 | 0,0  | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 65,0 | 0,0 | 0,0  | 0 | 0 |
| 06 | 1 | 01 | 1 |  | Денежные выплаты Почетным гражданам Катангского района в соответствии с Положением о почетном звании «Почетный гражданин муниципального образования «Катангский район», утвержденным решением районной Думы муниципального образования «Катангский район» от 06.10.2011 № 4/11 | Всего | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 1 | 01 | 2 |  | Поздравление мэра в связи с юбилейными датами со дня рождения (75 лет и каждые последующие 5 лет) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей Катангского района. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 1 | 02 | 0 |  | **Реализация мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем.** | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 1 | 02 | 1 |  | Предоставление грантов в форме субсидий общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Катангского района, на реализацию мероприятий по повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения и на решение социально-значимых проблем. | Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 2 | 0 | 0 |  | **Подпрограмма 2** **«Доступная среда»** | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 2 | 01 |  |  | **Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание активной жизнедеятельности инвалидов и пенсионеров** | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 2 | 02 |  |  | **Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (установка пандусов, распашных дверей, приобретение раздвижных телескопических пандусов)** | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 0 | 0 |  | **Подпрограмма 3****«Профилактика социально-негативных явлений»** | Всего | **423,8** | **367,3** | **110,0** | **26** | **30** |
| Администрация МО «Катангский район» | **423,8** | **367,3** | **110,0** | **26** | **30** |
| 06 | 3 | 1 | 0 |  | **Организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений, терроризма, экстремизма и укрепления межнационального и межконфессионального согласия, семейного благополучия** | Всего | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Администрация МО «Катангский район» | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| 06 | 3 | 1 | 1 |  | Организация и проведение профилактических мероприятий (акции, конкурсы, тренинги и т.д.) по проблемам противодействия терроризму и экстремизму, развития толерантности, профилактику межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту от противоправного контента в сети «Интернет» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 1 | 2 |  | Оказание содействия в трудоустройстве, решении социальных вопросов (получение паспорта, медицинского полиса и прочее) лицам, освободившимся из мест лишения свободы, с целью их успешной ресоциализации | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 2 | 0 |  | **Информирование населения о профилактике заболеваний и реализация мер по формированию здорового образа жизни у населения** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| **Администрация МО «Катангский район»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| 06 | 3 | 2 | 1 |  | Информационно-методическое обеспечение профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 2 | 2 |  | Профилактические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 3 | 0 |  | **Организация мероприятий по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия** | **Всего** | **165,0** | **103,5** | **55,0** | **33,3** | **53,1** |
| **Администрация МО «Катангский район»** | **165,0** | **103,5** | **55,0** | **33,3** | **53,1** |
| 06 | 3 | 3 | 1 |  | Организация временного трудоустройства подростков, состоящих на различных видах учет, не учащихся и не работающих, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении, с целью их социальной адаптации  | Всего | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 3 | 2 |  | Организация и проведение мероприятий на тему уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, проведение военно-спортивных молодежных мероприятий | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 3 | 3 |  | Организация и проведение районных мероприятий, направленных на пропаганду ценностей семейного благополучия | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 3 | 4 |  | Оказание адресной поддержки приемным семьям | Всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 3 | 3 | 5 |  | Оказание различных видов поддержки семей, находящихся в социально-опасном положении | Всего | 123,0 | 61,5 | 55,0 | 44,7 | 89,4 |
| Администрация МО «Катангский район» | 123,0 | 61,5 | 55,0 | 44,7 | 89,4 |
| 06 | 3 | 4 | 0 |  | **Организация мероприятий по отлову, транспортировки и передержки безнадзорных животных** | **Всего** | **253,8** | **253,8** | **0,0** | **0** | **0** |
| **Администрация МО «Катангский район»** | **253,8** | **253,8** | **0,0** | **0** | **0** |
| 06 | 3 | 4 | 1 |  | Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области | Всего | 253,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 253,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 04 | 0 | 0 |  | **Подпрограмма 4****«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера проживающих на территории Катангского района»** | **Всего** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| **Администрация МО «Катангский район»** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| 06 | 04 | 01 | 0 |  | Оказанием материальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 04 | 02 | 0 |  | Подготовка и распространение информации на языках коренных малочисленных народов Севера | Всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 05 | 0 | 0 |  | **Подпрограмма 5** **«Комплексные меры профилактики распространения наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции среди населения муниципального образования «Катангский район»** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| **Администрация МО «Катангский район»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| 06 | 05 | 01 | 0 |  | Проведение социально - психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров среди обучающихся | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 05 | 02 | 0 |  | Выпуск, тиражирование, размещение информации печатной продукции (листовки, буклеты) по профилактики ВИЧ-инфекции, алкоголизма, наркомании и других социально-негативных явлений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 05 | 03 | 0 |  | Организация и проведение профилактических мероприятий | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 06 | 05 | 04 | 0 |  | Поддержка и развитие волонтерского движения по профилактике социально-негативных явлений. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

**Форма 5.**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 6 |   | **Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Катангский район» на 2019 – 2024 годы»** | **Всего** | **493,8** | **110,0** | **22,3** |
| бюджет МО «Катангский район» | 493,8 | 110,0 | 22,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 240,0 | 110,0 | 45,8 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 253,8 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка общественных организаций» | **Всего** | **65,0**  | **0,0** | **0,0** |
| бюджет МО «Катангский район» | 65,0  | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 65,0  | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **2** | Подпрограмма 2 «Доступная среда» | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| бюджет МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0 |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0 |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **3** | Подпрограмма 3 «Профилактика социально-негативных явлений» | **Всего** | **423,8** | **110,0** | **26** |
| бюджет МО «Катангский район» | 423,8 | 110,0 | 26 |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 170 | 110,0 | 64,7 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 253,8 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **4** |  | **Всего** | **5,0** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет МО «Катангский район» | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера проживающих на территории района» | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6** | **5** | Подпрограмма 5 «Комплексные меры профилактики распространения наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции среди населения муниципального образования «Катангский район» | **Всего** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные средства бюджета МО «Катангский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 6.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Правовой акт Администрации МО «Катангский район» |   |   |   |
| 2 | Правовой акт Администрации МО «Катангский район» |   |   |   |
| … |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |