**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие муниципального образования Катангский район» на 2019-2024 годы**

**по состоянию на 01.01.2022 года**

**Форма 1** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **05** | **01** |   | **1.Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством»** |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, профессиональное дополнительное образование и стажировку | чел. | 6 | 3 | 2 | -1 | 66,6 | 33,3 |  |
| 2 | Количество человек, поступивших впервые на работу в учреждения образования и культуры, получивших гарантии | чел. | 0 | 3 | 1 | -2 | 33,3 | 100 |  |
| 3 | Количество студентов, получивших меры материальной поддержки | чел. | 2 | 3 | 1 | -2 | 33,3 | 50 |  |
| 4 | Количество мероприятий по противодействию коррупции | единиц | 1 | 2 | 2 | 0 | 100 | 200 |  |
| 5 | Уровень исполнения расходов администрации МО «Катангский район» за счет средств бюджета МО «Катангский район» (без учета межбюджетных трансфертов) | % | 100 | 94 | 117,8 | 23,8 | 125,3 | 117,8 |  |
| 6 | Уровень исполнения расходов МКУ АХЧ за счет средств бюджета МО «Катангский район» (без учета межбюджетных трансфертов) | % | 100 | 99,5 | 94,8 | -4,7 |  95,3 | 94,8 |  |
| 7 | Количество проверок по исполнению бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов | единиц | 35 | 16 | 15 | -1 | 93,8 | 42,9 |  |
| **05** | **02** |   | **2. Подпрограмма «Создание условий для устойчивого экономического развития»** |
| 1 | Обеспечение населения потребительскими товарами | тонн | 1200 | 1200 | 951,958 | -248,0 | 79,3 | 79,3 |  |
| 2 | Расходы на лекарственное обеспечение | тыс.руб. | 950 | 950 | 950 | 0 | 100 | 100 |  |
| **05** | **03** |   | **3. «Развитие дорожного хозяйства»** |
| 1 | Расчистка и содержание зимних автодорог в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов протяженностью | км | 933 | 777 | 1103 |  326 |  142 | 118,2 |  |
| 2 | Обеспечение пассажирских перевозок | кол-во | 1230 | 1700 | 1821 | 121 |  107,1 | 148 |  |
| **05** | **04** |   | **4. «Управление муниципальным имуществом»** |
| 1 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества муниципального образования «Катангский район» и подлежащих инвентаризации | % | 100 | 100 | 88,61 | -11,4 | 88,61 | 88,61 |  |
| 2 | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности и подлежащих регистрации | % | 100 | 100 | 81,86 | -11,4 | 88,61 | 88,61 |  |
| 3 | Поступления в районный бюджет доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом | тыс.руб. | 700 | 1511,615 | 1546,318 | 34,7 | 102,3 | 220,9 |  |
| 4 | Освоение запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |

**Форма 2** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **05** | **01** |  |  | **Подпрограмма «Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством»** | Руководитель аппарата, отдел бухгалтерии, заместитель главы администрации МО «Катангский район» |  |  |   |   |   |
| **05** | **01** | 01 |  | Обеспечение и развитие муниципальной службы | 2019-2024 гг. | 2021 | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих, соблюдение ФЗ № 25-фз «О муниципальной службе в РФ», привлечение на службу высококвалифицированных специалистов | Развитие муниципальной службы выполнен на 95,7% |  |
| **05** | **01** | 02 |  | Создание благоприятных условий для привлечения и закрепления в районе профессиональных кадров | 2019-2024 гг. | 2021 | Выплата материальной поддержки | Для создания условий и привлечения в район молодых специалистов выполнен на 126,9% |  |
| **05** | **01** | 03 |  | Мероприятия по противодействию коррупции | 2019-2024 гг. | .2021 | Обучения специалистов | Прошли обучения 2 специалиста |  |
| **05** | **01** | 04 |  | Освещение в средствах массовой информации деятельности муниципального образования «Катангский район» | 2019-2024 гг. | .2021 | Обеспечение средств массовой информации. Выпуск газеты «Муниципальный вестник» | Выпуск газеты «Муниципальный вестник» |  |
| **05** | **01** | 05 |  | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления | 2019-2024 гг. | 2021 | Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Катангский район» | Реализация полномочий органов местного самоуправления выполнен на 112,5% |  |
| **05** | **01** | 07 |  | Реализация переданных полномочий по внутреннему муниципальному контролю и по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений Катангского района | 2019-2024 гг. | 2021 | Обеспечение деятельности администрации муниципального образования «Катангский район» | Переданные полномочия по внутреннему контролю и по контролю в сфере закупок товаров, услуг выполнены  |  |
| **05** | **02** |  |  | **Подпрограмма** **«Создание условий для устойчивого экономического развития»** | Отдел экономического развития администрации МО «Катангский район»   |  |  |   |   |   |
| **05** | **02** | 01 |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Катангский район" | 2019-2024 гг | 2021 | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Катангский район» 83 ед.; 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 58,6%;  | Были оказаны консультационные мероприятия |   |
| **05** | **02** | 01 | 001 | Поддержка начинающих – гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела | 2019-2024 гг | 2021 | 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Катангский район» 83 ед.; 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 58,6%;  |  Были оказаны консультационные мероприятия |   |
| **05** | **02** | 02 |  | Ценовое регулирование предоставления услуг торговли на территории муниципального образования | 2019-2024 гг | 2021 | Повышение доступности товаров для населения, формирование торговой инфраструктуры с учетом потребностей населения, видов, типов торговых объектов, форм и способов торговли. |  финансовое обеспечение транспортных расходов юрлиц и ИП, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров выполнено на 100% |   |
| **05** | **02** | 02 | 001 | Обеспечение сбалансированного развития и размещения инфраструктуры объектов розничной торговли | 2019-2024 гг | 2021 | Открытие во всех населенных пунктах торговых точек |  Действуют в районе 36 торговых точек |   |
| **05** | **02** | 02 | 002 | Создание условий, направленных на развитие современных форматов торговли, в том числе в отдаленных или труднодоступных населенных пунктах | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **02** | 02 | 003 | Организация аптечного обслуживания населения МО «Катангский район» | 2019-2024 гг | 2021 | Организовано аптечное обслуживание | Выделена Субсидия на возмещение недополученных доходов или фактический понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на 100% |  |
| **05** | **02** | 03 |  | Развитие туризма на территории "Катангского района" | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **02** | 03 | 001 | Развитие инфраструктуры туризма в Катангском районе | 2019-2024 гг |  |  |  |  |
| **05** | **03** |  |  | **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»** | Отдел экономического развития администрации МО «Катангский район»  |  |  |  |   |   |
| **05** | **03** | 01 |  | Расчистка автозимника в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов | Ежегодно 2019-2024  | 2021 | Ежегодная расчистка зимника, обеспечивающая беспрепятственный доступ к населенным пунктам МО «Катангский район» с заданными параметрами, согласно муниципальных контрактов. | Расчищено автозимников в 2021 году 1103 км. |  |
| **05** | **03** | 02 |  | Обеспечение пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Катангский район" | 2019-2024 | 2021 | Обеспечение населения районного центра пассажирскими перевозками | Количество рейсов достигнуто до 1821. (в с.Ербогачен) |  |
| **05** | **04** |  |  | **Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»** | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район»  |   |   |   |  |  |
| **05** | **04** | 01 |  | **Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости**  |  |  |  |  |  |
| **05** | **04** | 01 | 1 | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении муниципальных объектов недвижимости сферы культуры | МКУ КДО | 31.12.2020 | 2021 | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 01 | 2 | Проведение мероприятий по технической инвентаризации, кадастровым работам в отношении иных муниципальных объектов  | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» | 31.12.2020 | .2021 | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 02 |  | **Проведение обязательной независимой оценки муниципальных объектов с целью последующей продажи (приватизации), передачи в аренду** | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район» | 31.12.2020 | 2021 | Получение доходов в бюджет муниципального образования | Передача объектов недвижимости в аренду, получение доходов в бюджет муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 03 |  | **Обеспечение пополнения, обновление материального запаса, составляющего казну муниципального образования, а также имущества, обремененного вещным правом, расходы, связанные с содержанием муниципального имущества** | Отдел управления муниципальным имуществом администрации МО «Катангский район»  | 31.12.2020 | 2021 | Реализация полномочий (функций) ОУМИ | Пополнение казны муниципального образования «Катангский район» |  |
| **05** | **04** | 04 |  | Информационно-техническое обеспечение выполнение полномочий органов местного самоуправления |  | 31.12.2020 | .2021 | Обеспечение надлежащего содержания муниципального имущества, создание условий для деятельности администрации | Выполнение налоговых обязательств |  |
| **05** | **04** | 05 |  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению муниципального образования |  | 31.12.2020 | 2021 | Организация транспортного сообщения | обеспечено |  |

**Форма 3** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ |
| **05** |  |  | Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в разрезе муниципальной программы не предусмотрено. |

**Форма 6.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации МО «Катангский район» |  29.01.2021 |  № 28-п | Внесение изменений в паспорт муниципальной программы. Приложение 1 в новой редакции. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Форма 7** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Ответственный исполнитель | Муниципальная программа, подпрограмма | Соисполнители | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета МО «Катангский район» |
| МП | Пп |  |  | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 05 |  | **«Экономическое развитие муниципального образования на** **2019-2024 годы»** | Отдел экономического развития администрации МО «Катангский район» | 1 | 1,033 | 1,033 | 1 | 1,033 |
| 05 | 01 | **Подпрограмма 1 «**Выполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством» | 1 | 1,06 | 1,06 | 1 | 1,06 |
| 05 | 02 | **Подпрограмма 2****«**Создание условий для устойчивого экономического развития» | 0,8 | 0,89 | 0,89 | 1 | 0,89 |
| 05 | 03 | **Подпрограмма 3****«**Развитие дорожного хозяйства» | 1 | 1,18 | 1,18 | 1 | 1,18 |
| 05 | 04 | **Подпрограмма 4****«**Управление муниципальным имуществом» | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 1 |