**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

**по состоянию на 01.07.2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **01** | 1 |   | **Образование в муниципальном образовании МО «Катангский район»**  |
|  | 1. **ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**
 |
| **Реализация прав ребенка дошкольного возраста на получение качественного образования, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья** |
| 1 | Удельный вес численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. | % | 73,7 | 80 | 80 | 0 | 0 | 108,5 |  |
| 2 | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством и доступностью дошкольного образования, от общего числа опрошенных родителей. | % | 100 | 93 | 93.7 | -0,2 | 99,8 | 93 |  |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ к целевому показателю средней заработной плате, установленной Министерством образования Иркутской области | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Укрепление материально технической базы ДОУ в соответствии с современными требованиями** |
| 5 |  Удельный вес воспитанников ДОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями стандартов, в общей численности воспитанников ДОУ | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| **01** | **2** |   | 1. **ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ**
 |
|  | **Оказание муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями** |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством и доступностью общего образования от общего числа опрошенного населения. | % | 97 | 97 | 97.2 | 0,8 | 100,8 | 94,6 |  |
| 3 | Доля выпускников СОШ, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля выпускников СОШ, сдавших основной государственный экзамен. | % | 100 | 100 | 85.3 | 0 | 0 | 0 |  5 обучающихся СОШ Ербогачен не набрали минимального количества баллов и будут сдавать ОГЭ в резервные сроки в сентябре 2021 года |
| 5 | Доля СОШ и НШДС, реализующих адаптированные образовательные программы | % | 38 | 71.4 | 71,4 | 14,4 | 125,3 | 187,9 |  |
| **Создание условий для учебной и социальной успешности каждого учащегося.** |
| 6 | Удельный вес численности учащихся в СОШ и НШДС, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности учащихся | % | 99,3 | 100 | 100 | 0,7 | 100,7 | 100,7 |  |
| **Подготовка и закрепление в образовании квалифицированных педагогических кадров.** |
| 7 | Обеспеченность педагогическими кадрами | % | 100 | 100 | 94.3 | -7 | 93 | 93 | Увеличивается количество педагогических работников, уходящих на заслуженный отдых по возрасту |
| 8 | Отношение среднемесячной заработной платы учителей к целевому показателю средней заработной платы, установленному Министерством образования Иркутской области | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Сохранение и укрепление здоровья учащихся, совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях** |
| 9 | Доля учащихся охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся | % | 96,7 | 96,7 | 97 | 0,3 | 100,3 | 100,3 |  |
| **01** | **3** |   | 1. **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**
 |
| **Улучшение условий для обеспечения детей, взрослых услугами доступного и качественного дополнительного образования** |
| 1 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение дополнительных общеобразовательных программ | % | 95 | 87 | 87 | 0 | 100 | 91,6 |   |
| 2 | Количество детей, занимающихся в УДО, принявших участие в различных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня | ед | 84 | 90 | 94 | 23 | 125,6 | 134,5 |  |
|  | В том числе, занявших призовые места | чел |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля взрослого населения, участвующих в освоении дополнительных образовательных программ, - не менее 3% | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 |  Соответствие уровня средней заработной платы педагогов УДО к целевому показателю средней заработной платы, установленному Министерством образования Иркутской области | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |   |
| **01** | **4** |   | 1. **ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ в МО «КАТАНГСКИЙ РАЙОН»**
 |
| **Организация отдыха, оздоровление и занятость детей в МО «Катангский район»** |
| 1 | Сохранение сети (ЛДП) и развитие моделей организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков | Кол-во ОУ | 4 | 6 | 6 | 0 | 100 | 150 |   |
| 2 | Доля детей с 6 до 18 лет, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 88 |  |
| 3 |  доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости | % | 45 | 45 | 45.3 | -44,8 | 0,4 | 0,4 |  Занятость детей осуществлялась в основном в дистанционной форме в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции, лагеря дневного пребывания, экологические отряды по причине пандемии свою работу не осуществляли |
| **01** | **5** |   | 1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**
 |
| **Обеспечение деятельности МОО** |
| 1 | Размещение отчетов о результатах исполнения муниципальной программы | Да/нет | да | да | да | 0 | 0 | 0 |   |
| **Совершенствование учительского корпуса** |
| 2 | Доля ОУ, принимающих активное участие в конкурсах педагогического мастерства, | % | 30 | 30 | 21,4 | -8,6 | 71,3 | 71,3 | По причине пандемии отсутствовала возможность проведения очных массовых; по причине отдаленности и отсутствия качественной Интернет связи 8 ОУ не имеют возможности принимать участие в мероприятиях, проводимых дистанционно |
| **Повышение квалификации административного и педагогического персонала** |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку, реализующих переход на ФГОС | % | 50 | 50 | 41.9 | 8,5 | 117 | 117 |  |
| 4 | Доля руководителей и заместителей директора, прошедших курсовую подготовку | % | 100 | 100 | 100 | -5 | 95 | 95 |   |
| 5 | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | % | 50 | 35 | 38.7 | 7,2 | 120,6 | 84,4 |  |
| **Совершенствование системы работы с талантливыми детьми** |
| 6 | Доля учащихся, победителей, призеров Всероссийской олимпиады школьников муниципального этапа, прошедших рейтинговый отбор для участия в региональном этапе олимпиады | % | 21 | 5 | 8 | 1 | 120 | 28,6 |  |
| **Проведение ГИА** |
| 7 | Соответствие оснащенности ППЭ и ППОИ требованиям законодательства | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Лицензирование и аккредитация ОУ** |
| 8 | Доля учреждений своевременно проходящих процедуру лицензирования и аккредитации | % | 94 | 94 | 92,8 | -1,2 | 98,7 | 98,7 | Завершается процедура лицензирования реализации дополнительных общеразвивающих программ на базе Центра цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» при МБОУ СОШ с. Ербогачен. Процентное соотношение образовательных организаций изменилось к концу года в связи с реорганизацией МКДОУ ДС с. Непа |
| 9 | Обеспечение учебниками, учебными пособиями и средствами обучения и воспитания ОУ | % | 96,5 | 100 | 87 | -7 | 93 | 96,4 | Отсутствие достаточного объема финансирования для приобретения учебников при значительном росте цен на них |
| 10 | Доля образовательных дисциплин, обеспеченных учебно-методическими комплектами в соответствии с ФГОС  | % | 60 | 100 | 45 | -23,1 | 76,9 | 128,2 | Отсутствие достаточного объема финансирования для приобретения учебников при значительном росте цен на них |
| 11 |  Книгообеспеченность школьных библиотек художественной, научно-популярной и справочной литературой , в соответствии с требованиями ФГОС  | % | 42 | 47 | 42 | -5 | 89,4 | 89,4 |  Отсутствие финансовой возможности для пополнения школьных библиотек художественной, научно-популярной и справочной литературой. |

И.о.начальника МОО О.Г.Верхотурова

Ведущий экономист А.Ю.Забелина

Исп: А.Ю.Забелина

Тел: 21-281