Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Катангский район»

**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **03** | **01** |   | 1. **Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения**
 |
| 1 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тысячу населения |  Ед. | 523 | 250 | 110 | -140 | -56 | 21 |   |
| 2 | Охват населения библиотечным обслуживанием (от общего числа населения) |  % | 31 | 50 | 25 | -6 | -50 | 80.6 |   |
| 3 |  Объем электронного каталога, библиографических записей |  Ед.  | 10533 | 8240 | 11000 | 467 | 33 | 104.4 |   |
| **03** | **02** |   | **2.** **Организация музейного обслуживания населения Катангского района** |
| 1 | Увеличение численности посетителей музея по сравнению с предыдущим годом |  % | 81 | 24 | 22 | -59 | -8.4 | 27,1 |  |
| 2 | Увеличение количества выставок, единиц к предыдущему году | единиц | 15 | 24 | 13 | -2 | -45.9 | 86.7 |   |
| **03** | **03** |  | **3. Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества** |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | человек | 24146 | 43150 | 21400 | -2746 | -50.5 | 88.6 |  |
| 2 | Среднее число детей в возрасте до 14 лет – участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек | 424 | 470 | 424 | -46 | -7.8 | 100 |  |
| 3 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 202 | 193 | 202 | 9 | 4.7 | 100 |  |
|  |  | **4. Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| **03** | **04** | 1 | Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее и среднее специальное образование, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных подведомственных учреждений, процентов | % | 76 | 80 | 76 | -4 | -5 | 100 |  |
| 2 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района развитием культурно-досуговой сферы, отдыха, развлечений | % | 92 | 90 | 89,2 | -2,8 | 0.9 | 97 |  |
| 3 | Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, из общего числа специалистов отрасли (не менее)  | % | 10 | 6 | 3 | -7 | -50 | 30 |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **02** | **1** |  |  | **Подпрограмма «Организация библиотечного, справочного и информационного обслуживания населения»**  |   |   |   |   |   |   |
| 02 | 1 | 01 |  | Проведение просветительских, культурно-массовых мероприятий для читателей библиотек | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования «Катангский район» | 2019-2024  | 2021 | Привлечение посетителей в муниципальные библиотеки |  В отчетный период библиотеки района посетило 7521 человек.С целью привлечения посетителей проводились мероприятия посвященные государственным праздникам, патриотического и нравственного направления, за здоровый образ жизни, информационные, развлекательные. В связи с распространением в 2021 году новой коронавирусной инфекции COVID 19 многие мероприятия были проведены в формате онлайн. Были приостановлены работы кружков и объединений.  |  |
| 02 | 1 | 02 |  | Организация и предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 | Обеспечение роста качества и доступности для населения района муниципальных услуг | Создан сайт ЦБС, ведется планомерная работа по его заполнению;В декабре 2020 года центральная района библиотека приняла участие в конкурсе на соискание грантов ООО «Иркутская нефтяная компания» для реализации социально значимых проектов «Энергия родной земли 2021» с проектом «ЧУМ»омой игроград». Проект стал победителем. Запрашиваемая сумма гранта 196 000 тысяч рублей. Согласно плана мероприятий, 2 июля «ЧУМовой игроград был открыт».Министерством культуры и архивов проведено анкетирование населения, непосредственно получающее услуги культуры, с целью проведения независимой оценки качества оказания услуг. Удовлетворенность качеством оказания услуг 87,4%  |  |
| 02 | 1 | 03 |  | Модернизация программно-аппаратных комплексов библиотек  | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» |  2019-2024 |  2021 |  Приобретение оргтехники и компьютеров, предметов мебели, обеспечение доступа к сети Интернет, др. для качественного предоставления муниципальной услуги |   |   |
| 02 | 1 | 04 |  | Комплектование библиотечных фондов | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 | Приобретение книгоиздательской продукции, периодических изданий | В первом полугодии 2021 года книжный фонд пополнился на 112 единиц за счет средств местного бюджета и субсидии из областного бюджета  |   |
| **02** | **2** |  |  | **Подпрограмма «Организация музейного обслуживания населения Катангского района»** |   |   |   |   |   |   |
| 02 | 2 | 01 |  | Проведение просветительских, культурно-массовых мероприятий  | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024  |  2021 | Привлечение посетителей в муниципальный музей | В отчетный период музей посетило 745 человек, было организовано 13 выставок. С целью привлечения посетителей проводились мероприятия, посвященные государственным праздникам, патриотического и нравственного направления. |   |
| 02 | 2 | 02 |  | Организация и предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024  | 2021 | Обеспечение роста качества и доступности для населения района муниципальных услуг | Создан официальный сайт музея. Министерством культуры и архивов проведено анкетирование населения, непосредственно получающее услуги культуры, с целью проведения независимой оценки качества оказания услуг. Удовлетворенность условиями оказания услуг 87%. |   |
| 02 | 3 |  |  | **Подпрограмма «Организация досуга населения, развитие и поддержка народного творчества»** |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 3 | 01 |  | Организация и проведение культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятий  | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 | Привлечение посетителей в муниципальные учреждения культуры. |  В отчетный период культурно-досуговые учреждения района посетило 21400 человек.В связи с распространением в 2021 году новой коронавирусной инфекции COVID 19 многие мероприятия были проведены в формате онлайн. Были приостановлены работы кружков, творческих коллективов и объединений. |  |
| 02 | 3 | 02 |  | Организация и предоставление услуг в сфере культурно-массовых, досуговых и просветительских мероприятиях | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 | Обеспечение роста качества и доступности для населения района муниципальных услуг | За счет спонсорских средств приобретено звуковое оборудование на сумму 363 тыс. рублейМинистерством культуры и архивов проведено анкетирование населения, непосредственно получающее услуги культуры, с целью проведения независимой оценки качества оказания услуг. Удовлетворенность условиями оказания услуг 93,2%. |  |
| 02 | 3 | 03 |  | Организация выезда делегаций района (творческих коллективов, представителе общественных организаций КМНС) на областных и Всероссийских мероприятиях (фестивали, конкурсы, выставки) | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024  | 2021 | Презентация творческих коллективов за пределами района, популяризация эвенкийской культуры |  |  |
| 02 | 3 | 04 |  | Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024  | 2021 | Создание комфортных условий для посетителей учреждений культуры | Проведен текущий ремонт в здании ДК «Созвездие» |  |
| 02 | 3 | 05 |  | Софинансирование субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия по приобретению специализированного автотранспорта | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024  | 2021 | Оказание муниципальных услуг населению района |  |  |
| 02 | 4 |  |  | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 4 | 01 |  | Обеспечение деятельности муниципального отдела по развитию культуры, молодежной политике и спорту | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024  | 2021 |  |  |  |
| 02 | 4 | 02 |  | Централизованная бухгалтерия | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024  |  | Ведение бухгалтерского учета и своевременное составление отчетности |  | Ликвидировано учреждение |
| 02 | 4 | 03 |  | Реализация мероприятий в сфере культуры | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024 | 2021 |  |  |  |
| 03 | 4 | 04 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Муниципальный отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту администрации МО «Катангский район» | 2019-2024  | 2021 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | Заключено соглашение с министерством спорта о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования на приобретение спортивного оборудования на 2021 год. |  |

**Форма 3.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| хх | х |  | **Сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в разрезе муниципальной программы не формируется** |

**Форма 6.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |