Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Катангский район»

от «»\_\_\_\_\_2022 г. № \_\_\_-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД НА 2023-2028 ГОДЫ»**

2022 г.**Краткая характеристика (паспорт)**

**муниципальной программы «Безопасный город на 2023-2028 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Безопасный город на 2023-2028 годы» |
| Подпрограммы | 1. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  2. Защита населения и территории Катангского района от чрезвычайных ситуаций.  3. Повышение безопасности дорожного движения на территории Катангского района. |
| Ответственный исполнитель | Главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Катангский район». |
| Соисполнители | 1. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Катангский район».  2. Муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район».  3. Отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту муниципального образования «Катангский район».  4. Пункт полиции (дислокация с. Ербогачен) межмуниципального отдела МВД России «Киренский» (по согласованию).  5. Межмуниципальный отдел МВД России «Киренский» (по согласованию).  6. Муниципальные образования Катангского района. |
| Цель | 1. Повышение безопасности граждан Катангского района путем эффективного реагирования на угрозы чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.  2. Обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан, их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. |
| Задачи программы | 1. Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для повышения эффективности работы и взаимодействия служб экстренного реагирования.  2. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и размеров материальных потерь при их возникновении.  3. Увеличение материально-технического обеспечения сил и средств гражданской обороны.  4. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.  5. Сокращение числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.  6. Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений Правил дорожного движения.  7. Поддержка детских и молодежных организаций, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  8. Улучшение управления системой организации дорожного движения на территории муниципального образования «Катангский район». |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Уровень оснащенности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  2. Количество ЧС и предпосылок к ним.  3. Уровень материально-технического обеспечения сил и средств гражданской обороны.  4. Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.  5. Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.  6. Степень тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. |
| Сроки и этапы реализации | 2023-2028 годы |
| Ресурсное обеспечение | Финансирование программы на весь период реализации предусмотрено в объеме 42 837,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год – 7 247,00 тыс. рублей;  2024 год – 7 118,00 тыс. рублей;  2025 год – 7 118,00 тыс. рублей;  2026 год – 7 118,00 тыс. рублей;  2027 год – 7 118,00 тыс. рублей;  2028 год – 7 118,00 тыс. рублей.  В том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Катангский район» по годам:  2023 год – 7 247,00 тыс. рублей;  2024 год – 7 118,00 тыс. рублей;  2025 год – 7 118,00 тыс. рублей;  2026 год – 7 118,00 тыс. рублей;  2027 год – 7 118,00 тыс. рублей;  2028 год – 7 118,00 тыс. рублей.  2. За счет средств бюджета Иркутской области:  Финансирование за счет бюджета Иркутской области не предусмотрено |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | 1. Увеличение уровня материально-технической оснащенности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» до 50 процентов.  2. Уменьшение количества чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним до отсутствия чрезвычайных ситуаций в течении одного календарного года.  3. Увеличение материально-технического обеспечения сил и средств гражданской обороны до 50 процентов.  4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.  5. Сокращение детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий. |

**1. Характеристика сферы деятельности**

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до   
2020 года», утвержденной Указом Президента Российской Федерации [от   
12 мая 2009 года № 537](http://www.scrf.gov.ru/../news/436.html), подчеркнуто, что решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях должно достигаться на основе повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения».

Одним из значимых направлений повышения такой эффективности является развитие органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), органов управления государственных органов власти и организаций, не входящих в РСЧС за счет информатизации процессов предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, управления силами и средствами и обеспечения межведомственного взаимодействия.

В рамках данного направления МЧС России во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и заинтересованными организациями разработана Концепция построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»), которая утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р.

АПК «Безопасный город», это совокупность комплексов средств автоматизации (далее – КСА) существующих и перспективных федеральных, региональных, муниципальных и объектовых автоматизированных систем на местном уровне, объединённых для решения задач в сфере обеспечения защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также взаимодействующих с ними автоматизированных систем в рамках единой региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Целями внедрения и развития АПК «Безопасный город» является:

повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач;

повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;

снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;

максимизация социально-экономических эффектов.

Практическая реализация названных принципов обеспечивается путем:

информатизации процессов управления муниципальными экстренными и коммунальными службами, организациями и предприятиями, решающими задачи по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;

построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей;

внедрения единой интеграционной платформы, реализованной на открытых протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК «Безопасный город»;

обеспечение доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с установленными правами доступа.

Базовым уровнем построения и реализации АПК «Безопасный город» и единой межведомственной информационной среды является муниципальный район.

В целях реализации Концепции и в соответствии с «Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, целесообразно реализовывать АПК «Безопасный город» и его сегменты на базе органа повседневного управления РСЧС в муниципальном районе, которым является единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС).

Другой социально-значимой проблемой является рост травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП).

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой транспортной дисциплиной участников дорожного движения.

Сегодня Катангский район несет значительные людские и материальные потери в дорожно-транспортных происшествиях.

Состояние аварийности в Катангском районе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период,  год | Количество ДТП  с пострадавшими | Погибло,  человек | Ранено,  человек | Тяжесть последствий |
| 2010 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 2011 | 2 | 2 | 1 | 66,6% |
| 2012 | 4 | 1 | 4 | 20 % |
| 2013 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 2014 | 2 | 0 | 2 | 0% |

В 2014 году на территории Катангского района произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, из них в двух ДТП два человека получили ранения различной степени тяжести. Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой тяжестью последствий.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к приоритетным задачам развития района, так как дорожно-транспортные происшествия наносят экономике значительный ущерб.

За последнее время количество транспортных средств в районе существенно увеличилось, причем рост автопарка происходит в основном за счет высокоскоростных легковых автомобилей. В то же время транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети и технических средств регулирования дорожного движения значительно отстает от темпов роста автопарка. Несмотря на некоторое снижение числа раненых и погибших в дорожно-транспортных происшествиях с 2018 года, уровень аварийности в Катангском районе сохраняется высоким.

Коэффициент «Тяжесть последствий ДТП» выражается отношением количества погибших на 100 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Более 60% всех дорожно-транспортных происшествий в Катангском районе связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Причинами происшествий явились в основном выезд на полосу встречного движения, превышение скоростного режима движения, переход пешеходами проезжей части улиц в неустановленных местах.

Общественное воздействие на участников дорожного движения, с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения, осуществляется на недостаточном уровне. Ситуацию усугубляет отсутствие понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП, недостаточное вовлечение населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Необходимость разработки и реализации данных мероприятий обусловлена следующими причинами:

социально-экономическая острота проблемы;

межотраслевой и межведомственный характер проблемы;

необходимость привлечения к решению проблемы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

**2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Комплексный подход к решению проблемы по повышению безопасности граждан Катангского района предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего эффективную организацию процесса управления, контроля и надзора, взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения, четкое распределение реализуемых мероприятий по исполнителям и срокам, более эффективное использование финансовых ресурсов для решения обозначенных задач.

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

Подпрограмма 2. «Защита населения и территории Катангского района от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Катангского района»;

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм цели, задачи и мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон поставленных задач и в максимальной степени будут способствовать достижению цели и ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы.

**3. Целевые показатели (индикаторы).**

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) приведены в [Приложении 1](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%201.docx) к муниципальной программе.

**4. Сроки и этапы реализации**

Сроки реализации муниципальной программы: 2023-2028 годы.

**5. Основные мероприятия**

Система программных мероприятий по годам реализации приведена в [Приложении 2](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%202.docx) к муниципальной программе.

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) в рамках программы не формируются ([Приложение 3](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%203.docx)).

**7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

Программой предусматривается взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, муниципальными учреждениями, структурными подразделениями администрации муниципального образования «Катангский район».

Взаимодействие с органами государственной власти предусматривается путем подписания соглашений на осуществление совместных действий по реализации мероприятий программы, за счет средств, предусмотренных в соответствующем бюджете.

Взаимодействие с муниципальными учреждениями, структурными подразделениями администрации муниципального образования «Катангский район» предусматривается путем осуществления совместных действий по реализации мероприятий подпрограммы.

**8. Ресурсное обеспечение**

Мероприятия программы реализуются за счет бюджета муниципального образования «Катангский район».

Информация о ресурсном обеспечении программы по годам реализации представлена в [Приложении 4](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%204.xlsx) к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в [Приложении 5](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%205.xlsx) к муниципальной программе.

**9. Риски и меры по управлению рисками**

При использовании программно-целевого метода существуют следующие риски, которые могут повлиять на достижение конечных результатов:

макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции;

финансовые риски, связанные с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность сельского населения опасных природных явлений.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации подпрограммы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

**10. Конечные результаты и оценка эффективности**

Принятая все народным голосованием 12 декабря 1993 года, Конституция Российской Федерация закрепила один из основополагающих принципов гражданского общества - человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Понятие безопасности определяется, как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз, либо способность предмета, явления или процесса сохраняться при разрушающих воздействиях.

Ожидаемым результатом реализации программы является достижение прогнозных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, что приведет к увеличению уровня безопасности населения, как в сфере минимизации угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, так и сфере безопасности дорожного движения.

Повышение безопасности граждан Катангского района будет достигаться путем эффективного реагирования на угрозы чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться путем сопоставления фактических и планируемых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, анализа выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». |
| Ответственный  исполнитель | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район» |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Катангский район». |
| Цель | Создание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», повышение эффективности работы и взаимодействия служб экстренного реагирования. |
| Задачи | 1. Повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач.  2. Повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Уровень оснащенности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». |
| Сроки и этапы  реализации | 2023-2028 годы. |
| Ресурсное обеспечение | Финансирование программы на весь период реализации предусмотрено в объеме 41 037,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год – 6 947,00 тыс. рублей;  2024 год – 6 818,00 тыс. рублей;  2025 год – 6 818,00 тыс. рублей;  2026 год – 6 818,00 тыс. рублей;  2027 год – 6 818,00 тыс. рублей;  2028 год – 6 818,00 тыс. рублей.  В том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Катангский район» по годам:  2023 год – 6 947,00 тыс. рублей;  2024 год – 6 818,00 тыс. рублей;  2025 год – 6 818,00 тыс. рублей;  2026 год – 6 818,00 тыс. рублей;  2027 год – 6 818,00 тыс. рублей;  2028 год – 6 818,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные  результаты, оценка  планируемой  эффективности | Увеличение уровня оснащенности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» до 50 процентов. |

**1. Характеристика сферы деятельности**

Организация инфраструктуры «АПК Безопасный город» направлена на развитие ЕДДС Катангского района, сетей передачи данных, систем видеонаблюдения и экстренной связи, а также на построение систем контроля и мониторинга.

Безопасность личности, защита ее прав и законных интересов от противоправных посягательств - стратегическая задача.

Основными направлениями деятельности определены предупреждение и профилактика правонарушений, а также профилактика терроризма и экстремизма.

Современная криминогенная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации обстановки в регионе Северного Кавказа, и в частности на территории Чечни, где террористы практически лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей территории России. Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют

**2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Настоящая подпрограмма является инструментом реализации «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», утвержденной Указом Президента Российской Федерации [от 12 мая 2009 года № 537](http://www.scrf.gov.ru/../news/436.html), в которой подчеркнуто, что решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях должно достигаться на основе повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»

Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для внедрения и использование в Катангского районе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - совокупности комплексов средств автоматизации существующих и перспективных федеральных, региональных, муниципальных и объектовых автоматизированных систем на местном уровне, объединённых для решения задач в сфере обеспечения защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также взаимодействующих с ними автоматизированных систем в рамках единой региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Целями внедрения и развития АПК «Безопасный город» является:

повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач;

повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;

снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей.

**3. Целевые показатели (индикаторы).**

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в [Приложении 1](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%201.docx) к муниципальной программе.

**4. Сроки и этапы реализации**

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2023-2028 годы.

**5. Основные мероприятия**

Система подпрограммных мероприятий по годам реализации приведена в [Приложении 2](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%202.docx) к муниципальной программе.

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) в рамках подпрограммы не формируются ([Приложение 3](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%203.docx)).

**7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

Подпрограммой предусматривается взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, муниципальными учреждениями, структурными подразделениями администрации муниципального образования «Катангский район».

Взаимодействие с органами государственной власти предусматривается путем подписания соглашений на осуществление совместных действий по реализации мероприятий подпрограммы, за счет средств, предусмотренных в областном бюджете.

Взаимодействие с муниципальными учреждениями, структурными подразделениями администрации муниципального образования «Катангский район» предусматривается путем осуществления совместных действий по реализации мероприятий подпрограммы.

**8. Ресурсное обеспечение**

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования «Катангский район».

Объем бюджетных ассигнований составит в пределах лимита бюджетных ассигнований. Суммы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации представлена в [Приложении 4](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%204.xlsx) к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в [Приложении 5](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%205.xlsx) к муниципальной программе.

**9. Риски и меры по управлению рисками**

При использовании программно-целевого метода существуют следующие риски, которые могут повлиять на достижение конечных результатов:

макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции;

финансовые риски, связанные с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность сельского населения опасных природных явлений.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации подпрограммы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

**10. Конечные результаты и оценка эффективности**

Мероприятия, предусмотренные настоящей программой, являются важным инструментом в сфере организации управления силами и средствами единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) муниципального уровня и направлены на достижение следующих результатов:

повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач;

повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;

снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;

максимизация социально-экономических эффектов.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Защита населения и территории Катангского района от чрезвычайных ситуаций».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Защита населения и территории Катангского района от чрезвычайных ситуаций». |
| Ответственный исполнитель | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район». |
| Соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Катангский район». |
| Цель | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и размеров материальных потерь при их возникновении. |
| Задачи | Обеспечение реализации полномочий администрации муниципального образования «Катангский район» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, созданию резервов материальных и финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и необходимого уровня безопасности. |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Количество чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним.  2. Материально-техническое обеспечение сил и средств гражданской обороны. |
| Сроки и этапы реализации | 2023-2028 годы. |
| Ресурсное обеспечение | Финансирование программы на весь период реализации предусмотрено в объеме 1 560 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год – 260,00 тыс. рублей;  2024 год – 260,00 тыс. рублей;  2025 год – 260,00 тыс. рублей;  2026 год – 260,00 тыс. рублей;  2027 год – 260,00 тыс. рублей;  2028 год – 260,00 тыс. рублей.  В том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Катангский район» по годам:  2023 год – 260,00 тыс. рублей;  2024 год – 260,00 тыс. рублей;  2025 год – 260,00 тыс. рублей;  2026 год – 260,00 тыс. рублей;  2027 год – 260,00 тыс. рублей;  2028 год – 260,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Уменьшение количества чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним до отсутствия чрезвычайных ситуаций в течение одного календарного года. |

**1. Характеристика сферы деятельности**

«Защита населения и территории Катангского района от чрезвычайных ситуаций» предусматривает комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных бытовыми и лесными пожарами, весенними паводками, авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Без соответствующего обеспечения полномочий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, созданию резервов материальных средств для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и необходимого уровня безопасности, состояние по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, созданию резервов материальных средств для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и необходимого уровня безопасности может достичь критического уровня.

Климатические и погодные условия на территории района способствуют возникновению опасных стихийных метеорологических явлений, и в совокупности с особенностями рельефа местности - возникновению опасных стихийных гидрологических явлений. В результате активного таяния снега весной и вскрытия рек Нижняя Тунгуска и Непа на территории района наблюдается подъём уровня воды в реках, в результате происходит затопление низменных участков суши. Осложнению паводковой обстановки способствует маловодность рек, продвижению ледяных полей замедляется на перемерзших до дна плесах и перекатах.

На территории Катангского района три населенных пункта подвержены переходу лесного пожара, в том числе села: Ербогачён, Хамакар, Наканно.

Климат Катангского района резко континентальный, с длинной, морозной зимой (с октября по апрель). В декабре температура достигает до -59 градусов Цельсия.

Учитывая изношенность теплосетей на 53 %, в зимнее время, при низких температурах может возникнуть критическая ситуация - размораживание сетей и значительная часть потребителей муниципального образования «Катангский район» могут оказаться без централизованного теплоснабжения.

**2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Реализация подпрограммы направлена на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и размеров материальных потерь при их возникновении, повышение материально-технического обеспечения сил и средств гражданской обороны, в том числе на повышение квалификации лиц муниципального образования «Катангский района, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны.

**3. Целевые показатели (индикаторы).**

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в [Приложении 1](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%201.docx) к муниципальной программе.

**4. Сроки и этапы реализации**

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2023-2028 годы.

**5. Основные мероприятия**

Система подпрограммных мероприятий по годам реализации приведена в [Приложении 2](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%202.docx) к муниципальной программе.

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) в рамках подпрограммы не формируются ([Приложение 3](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%203.docx)).

**7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

Подпрограммой предусматривается взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, муниципальными учреждениями, структурными подразделениями администрации муниципального образования «Катангский район».

Взаимодействие с органами государственной власти предусматривается путем подписания соглашений на осуществление совместных действий по реализации мероприятий подпрограммы, за счет средств, предусмотренных в областном бюджете.

Взаимодействие с муниципальными учреждениями, структурными подразделениями администрации муниципального образования «Катангский район» предусматривается путем осуществления совместных действий по реализации мероприятий подпрограммы.

**8. Ресурсное обеспечение**

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования «Катангский район».

Объем бюджетных ассигнований составит в пределах лимита бюджетных ассигнований. Суммы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации представлена в [Приложении 4](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%204.xlsx) к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в [Приложении 5](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%205.xlsx) к муниципальной программе.

**9. Риски и меры по управлению рисками**

При использовании программно-целевого метода существуют следующие риски, которые могут повлиять на достижение конечных результатов:

макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции;

финансовые риски, связанные с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность сельского населения опасных природных явлений.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации подпрограммы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

**10. Конечные результаты и оценка эффективности**

Мероприятия, предусмотренные настоящей программой, являются важным инструментом в сфере организации управления силами и средствами единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) муниципального образования «Катангский район» и направлены на достижение следующих результатов:

повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач;

повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций и предпосылок к ним;

снижение количества чрезвычайных ситуаций, и предпосылок к ним.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Катангского района».**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Катангского района». |
| Ответственный исполнитель | Главный специалист ГО и ЧС администрации муниципального образования «Катангский район». |
| Соисполнители | 1. Муниципальный отдел образования администрации муниципального образования «Катангский район».  2. Отдел по развитию культуры, молодежной политике и спорту муниципального образования «Катангский район».  3. Пункт полиции (дислокация с. Ербогачен) межмуниципального отдела МВД России «Киренский» (по согласованию).  4. Межмуниципальный отдел МВД России «Киренский» (по согласованию).  5. Муниципальные образования Катангского района. |
| Цель | Обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан, их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. |
| Задачи | 1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.  2. Сокращение числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.  3. Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений Правил дорожного движения.  4. Поддержка детских и молодежных организаций, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  5. Улучшение управления системой организации дорожного движения на территории муниципального образования «Катангский район». |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.  2. Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.  3. Степень тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. |
| Сроки и этапы реализации | 2023-2028 годы. |
| Ресурсное обеспечение | Финансирование программы на весь период реализации предусмотрено в объеме 240 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год – 40,00 тыс. рублей;  2024 год – 40,00 тыс. рублей;  2025 год – 40,00 тыс. рублей;  2026 год – 40,00 тыс. рублей;  2027 год – 40,00 тыс. рублей;  2028 год – 40,00 тыс. рублей.  В том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Катангский район» по годам:  2023 год – 40,00 тыс. рублей;  2024 год – 40,00 тыс. рублей;  2025 год – 40,00 тыс. рублей;  2026 год – 40,00 тыс. рублей;  2027 год – 40,00 тыс. рублей;  2028 год – 40,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | 1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.  2. Сокращение детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий. |

**1. Характеристика сферы деятельности**

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры, низкой дисциплины участников дорожного движения, отсутствие системы обучения и привития практических навыков подрастающего поколения, что ведет к определенной разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечении безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Высокий темп роста автомобилизации, вовлечение большого числа жителей района в дорожное движение, делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья его участников.

Состояние безопасности дорожного движения в Катангском районе в настоящее время является одной из важнейших социально-экономических проблем.

Наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требует разработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, концентрации региональных и местных ресурсов, формирования эффективных механизмов взаимодействия.

Принцип разработки подпрограммы основан на целевом подходе и комплексности мероприятий для достижения цели.

Основной потенциал для повышения общей безопасности движения в масштабах Катангского района – это снижение количества дорожно транспортных происшествий. Реализация подпрограммы позволит устранить ряд причин ДТП и уменьшить их количество.

**2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Основной целью реализации данной подпрограммы является обеспечение сохранности жизни и здоровья граждан, их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, для достижения которой необходимо решение следующих задач:

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;

сокращение числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений Правил дорожного движения;

поддержка детских и молодежных организаций, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

улучшение управления системой организации дорожного движения на территории муниципального образования «Катангский район.

**3. Целевые показатели (индикаторы).**

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в [Приложении 1](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%201.docx) к муниципальной программе.

**4. Сроки и этапы реализации**

Сроки реализации муниципальной подпрограммы 2023-2028 годы.

**5. Основные мероприятия**

Система подпрограммных мероприятий по годам реализации приведена в [Приложении 2](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%202.docx) к муниципальной программе.

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) в рамках подпрограммы не формируются ([Приложение 3](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%203.docx)).

**7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами**

Подпрограммой предусматривается взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, муниципальными учреждениями, структурными подразделениями администрации муниципального образования «Катангский район».

Взаимодействие с органами государственной власти предусматривается путем подписания соглашений на осуществление совместных действий по реализации мероприятий подпрограммы, за счет средств, предусмотренных в областном бюджете.

Взаимодействие с муниципальными учреждениями, структурными подразделениями администрации муниципального образования «Катангский район» предусматривается путем осуществления совместных действий по реализации мероприятий подпрограммы.

**8. Ресурсное обеспечение**

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования «Катангский район».

Объем бюджетных ассигнований составит в пределах лимита бюджетных ассигнований. Суммы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы по годам реализации представлена в [Приложении 4](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%204.xlsx) к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в [Приложении 5](file:///C:\Users\go4s\Desktop\МУН%20ПРОГИ\Программа%20в%20соответствии%20с%20новым%20порядком\Приложение%205.xlsx) к муниципальной программе.

**9. Риски и меры по управлению рисками**

При использовании программно-целевого метода существуют следующие риски, которые могут повлиять на достижение конечных результатов:

макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, замедлением темпов роста экономики и повышением уровня инфляции;

финансовые риски, связанные с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

природные риски, связанные с воздействием на жизнедеятельность сельского населения опасных природных явлений.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации подпрограммы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

**10. Конечные результаты и оценка эффективности**

Реализация подпрограммы должна обеспечить:

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;

сокращение числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений Правил дорожного движения;

поддержку детских и молодежных организаций, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

улучшение управления системой организации дорожного движения на территории муниципального образования «Катангский район».

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.