**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий программы

**по состоянию на 01.01.2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 01 | 1 |  |  | **Дошкольное образование** |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 |  | **Финансовое обеспечение реализации основных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС** | МОО, ДОУ | в течение года | в течение года | Качественная реализация общеобразовательной программы дошкольного образования | реализация ООП ДО в полном объеме для выпускников детских садов района 2020 г, |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | МОО, ДОУ, НШДС | в течение года | в течение года | Обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг, поддержание и стимулирование педагогических работников | Стимулирование работников в соответствии с Указом Президента |  |
| 01 | 1 | 02 |  | **Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования** | МОО | в течение года | в течение года | обеспечение безопасных условий для реализации общеобразовательной программы |  |  |
| 01 | 1 | 02 |  | Капитальный и текущий ремонт учреждений дошкольного образования | МОО,ДОУ | в течение года | в течение года | обеспечение безопасных условий для реализации общеобразовательной программы, соответствие требованиям ПБ, создание условий для комфортного пребывания детей в ОУ |  | Отсутствие финансирования |
| 01 | 1 | 02 |  | Лицензирование образовательных учреждений | МОО, ДОУ |  |  | Создание условий для качественного ведения УВП |  |  |
| 01 | 2 |  |  | **Общее образование** |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 |  | **Финансовое обеспечение реализации основных программ общего образования в соответствии с ФГОС** | МОО, СОШ и НШДС |  в течение года | в течение года | Качественная реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования  |  |   |
| 01 | 2 | 01 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | МОО, СОШ, НШДС | в течение года | в течение года | Обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг, поддержание и стимулирование педагогических работников | Стимулирование работников в соответствии с Указом Президента |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям | МОО, СОШ, НШДС | в течение года | в течение года | Сохранение и укрепление здоровья учащихся  | Организация горячего питания обучающихся из многодетных и малоимущих семей, апрель, май учащиеся обеспечены сухпойками |  |
| 01 | 2 | 02 |  | **Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования** | МОО, СОШ, НШДС | В течение года | В течение года | обеспечение безопасных условий для реализации общеобразовательной программы |  |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Капитальный и текущий ремонт учреждений основного общего образования | МОО, СОШ, НШДС | В течение года | В течение года | обеспечение безопасных условий для реализации общеобразовательной программы, соответствие требованиям ПБ, создание условий для комфортного пребывания детей в ОУ |  | Отсутствие финансирования |
| 01 | 2 | 02 |  | Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений | МОО, СОШ, НШДС | В течение года | В течение года | Создание условий для качественного ведения УВП, получение свидетельства |  |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Проведение ГИА | МОО, СОШ  | июль |  | Организация и проведение ГИА на качественном уровне, без нарушений | ЕГЭ поведен без нарушений |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Сохранение и укрепление здоровья учащихся, создание условий для формирования ЗОЖ | МОО, СОШ, НШДС | В течение года | В течение года | Сохранение и укрепление здоровья учащихся | Дети -инвалиды обеспечены двухразовым питанием, обучающиеся 1-4 классы питьевым молоком |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Проведение военных сборов для десятиклассников | МОО, СОШ | Май-июнь |  | формирование навыков начальной военной подготовки | Не проведены  | Военные сборы не проводились, из-за пандемии |
| 01 | 2 | 04 |  | **Реализация переданных полномочий по муниципальной программе «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью Преображенского муниципального образования на 2018-2022гг.»** | СОШ, НШДС | В течение года | В течение года | Сохранение и укрепление здоровья учащихся Организация горячего питания обучающихся СОШ с. Преображенка и НШДС с. Ерема | Обучающиеся обеспечены питанием в полном объеме |  |
| 01 | 2 | 05 |  | **Приобретение вычислительной техники для малокомплектных сельских школ** | МОО, СОШ | В течение года | В течение года | Создание условий для обучения и воспитания | 5 малокомплектных школ обеспечены вычислительной техникой |  |
| 01 | 3 |  |  | **Дополнительное образование** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 3 | 01 |  |  **Организация предоставления дополнительного образования** | МОО, УДО |  в течение года |  | Предоставление дополнительного образования |  |  |
| 01 | 3 | 01 |  | Лицензирование образовательных учреждений | МОО, ДШИ, ЦДОД | в течение года | в течение года | Создание условий для качественного ведения УВП |  |  |
| 01 | 4 |  |  | **Организация отдыха и оздоровление детей в летнее время** |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 01 |  | Подготовка к оздоровительному сезону: принятие нормативных документов по организации летней кампании, получение разрешения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области на открытие ЛДП | МОО, администрация МО «Катангский район», образовательные учреждения, ОГБУЗ «Катангская ЦРБ»,  |  март-август |  |  «Об открытии ЛДП в ОУ Катангского района»;«О создании межведомственной комиссии по приемке ЛДП при образовательных учреждениях МО «Катангский район»;-Приказы МОО: «Об организации летнего отдыха в ЛДП»;«О подготовке и проведении летних оздоровительных мероприятий»;«Об организации школьных лесничеств..»- Разрешение на работу организации отдыха и оздоровления для детей и подростков «Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области» | ЛДП в ОУ не проводились из-за пандемии |  |
| 01 | 4 | 01 | 1 | Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярный период |  ОУ | август |  | Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярный период | Не проводилось из-за пандемии |  |
| 01 | 4 | 01 | 2 | Организация питания в каникулярное время | ОУ | август |  | Организация питания в каникулярное время | Не проводилось из-за пандемии |  |
| 01 | 5 |  |  | **Обеспечение реализации муниципальной программы** |  |  |  |   |  |  |
| 01 | 5 | 01 |  | **Обеспечение деятельности муниципального отдела образования** | МОО | В течение года | В течение года | Обслуживание учреждений образования в соответствии с заключенными договорами |  |  |
| 01 | 5 | 02 |  | **Совершенствование учительского корпуса** | МОО, ОУ | В течение года | В течение года | Повышение профессионального уровня педагогов | Переподготовка 88% от педагогического состава |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Муниципальные конкурсы педагогического мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года» | МОО | март | март |  | Проведен в марте «Учитель года-2020» Победитель МКОУ СОШ с. Преображенка |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Конкурсный отбор педагогических работников на Грант мэра МО «Катангский район» | МОО |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Августовская конференция педагогов | МОО | август |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Оплата работы руководителю районного методобъединения педагогов, активно, внедряющих ИКТ в образовательный процесс | МОО | В течение года | В течение года |  |  |  |
| 01 | 5 | 03 |  | **Повышение квалификации административного и педагогического персонала**  | МОО |  в течение года | в течение года |  % охват учителей системой повышения квалификации, % педагогов ,прошедших аттестацию на первую квалификационную категорию |  |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Районное совещание педагогов | МОО, ОУ | Март | март |  |  проведено в марте 2020 г. |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Курсы педагогов по повышению квалификации | МОО | в течение года |  |  |  | Отсутствие финансирования |
| 01 | 5 | 04 |  | **Совершенствование системы работы с талантливыми детьми** | МОО |  |  | стимулирование интереса обучающихся к социально-активной деятельности |  |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Премия мэра | МОО | май |  |  | 1 обучающийся МКОУ СОШ с. Ербогачен,1 – МКОУ СОШ с. Подволошино, 2 – МКОУ СОШ с. Преображенка отмечены стипендией мэра. |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Участие обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | МОО | В течение года |  |  |  1 участник МКОУ СОШ с. Ербогачен и 1 участник МКОУ СОШ с. Непа |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Проведение районного конкурса «Ученик года» | МОО | март | март |  | Участвовало 3 школьника , победитель ученик МКОУ СОШ с. Подволошино |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Реализация программ по образовательной робототехнике | МОО ОУ | В течение учебного года | В течение учебного года |  | Функционируют 2 объединения на базе МКОУ СОШ с. Ербогачен и МКОУ СОШ с. Преображенка с охватом 30 человек |  |
| 01 | 5 | 05 |  | **Обеспечение учебниками, учебными пособиями и средствами обучения воспитания ОУ** | МОО |  в течение года |  | Обеспечение укомплектованности учебниками, учебно-методической литературой и материалами обучающихся основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, а также художественной, научно-популярной и справочной литературой |  |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Приобретение учебников для 5-9 классов в соответствии с ФГОС ООО | МОО | в течение года | В течение 1-полугодия |  | Приобретены учебники в соответствии с ФГОС  |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Приобретение художественной, научно-популярной и справочной литературы в соответствии с ФГОС ООО | МОО | в течение года |  |  |  | Отсутствие финансирования |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация доставки учебной литературы | МОО | в течение года | В течение 1-полугодия |  | Оплачена доставка за учебники |  |
| 01 | 5 | 06 |  | **Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и работников ОУ, создание условия для формирования ЗОЖ** | МОО, СОШ, НШДС, ДО |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Обучение персонала ОУ санитарному минимуму специалистами ФБГУЗ |  | 1 раз в 2 года |  | Выполнение требований СанПин | Проведено обучение по организации летнего отдыха и работников ДОУ, всего обучено 58 работников |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Обучение по охране труда |  | 1 раз в три года |  | Выполнение требований СанПин |  |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Дипломы и призы для проведения тематических конкурсов |  | В течение года |  | Активность участников образовательных отношений в мероприятиях, связанных с тематикой здоровья | Поощрение обучающихся, воспитанников, работников ОУ по итогам участия. |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Выпуск сборника по ЗОЖ |  | В течение года | В течение года |  |  | Отсутствие финансирования |
| 01 | 5 | 06 |  | Витаминизация |  | В течение года | В течение года | Снижение количества дней, пропущенных по болезни одним учащимся, позитивные результаты физического развития и физической подготовленности | Приобретены витамины «Ревит» |  |

Начальник МОО Д. М. Гавриленко

Ведущий экономист А.Ю.Забелина

Исп: А.Ю.Забелина

21-281